## 時間表
毛公仔打版與量產時間表（草案）
目標：2027 年 1 月 15 日量產完成出貨 · 草案 v0.5 · 2026-10-12 · 款式 A 共 2,500 隻（兩個造型）／B 500 隻／C 數量另行通知
週次 | 日期 | 玩具廠 | 我方（電路板、韌體、App） | 關鍵節點 | 驗收標準
W1 | 10/12–10/16 | 收到全部造型後，回覆每個造型的打樣排期 | 定下全部 IP 造型交玩具廠（目前只交了馬會）；交機芯規格；向電路板供應商詢價、追加樣板 | 10/16 全部造型交工廠 | 馬會兩款、政協青年聯會版、AI Buddy（如 1/15 出貨）的造型圖（正、側、背面，尺寸，顏色）全部交到工廠；工廠回覆打樣排期
W2 | 10/19–10/23 | 機芯盒 3D 設計、第一版初樣 | 審 3D 圖；決定電路板改不改；定好 App 和網頁的對接方式
W3 | 10/26–10/30 | 寄出第一版樣品（每款 3 隻） | 裝板實測，給修改意見；電路板定案 | 10/30 第一版樣品測試 | 收音（1 米）、喇叭響度、按鍵、Wi-Fi、充電、跌落全部測過；修改意見已交工廠
W4 | 11/2–11/6 | 第二版樣品；機芯盒開模；20 隻測試樣品 | 量產電路板下單；內部測試開始；App 開發 | 11/6 電路板下單 | 3,000 台加備品已下單，供應商確認 12/4 前到廠
W5 | 11/9–11/13 | 外觀簽樣；訂面料和配件 | 客戶確認外觀；App 開發 | 11/13 外觀簽樣 | 款式 A 兩個造型、款式 B 由客戶書面簽樣；簽樣品雙方各留一隻
W6 | 11/16–11/20 | T1 試模；包裝打樣 | 成品送檢（玩具安全、無線、電池）；App 開發 | 11/20 款式 A 兩款數量 | 客戶書面確認兩個造型各多少
W7 | 11/23–11/27 | 產前樣；包裝定稿 | 確認產前樣、下大貨單；出廠韌體交電路板供應商；App 測試版 | 11/27 產前樣、大貨單 | 產前樣雙方簽字；大貨單已發出；三個 App 測試版可以安裝使用
W8 | 11/30–12/4 | 物料和電路板到廠，排產線 | 交燒錄自檢工位和作業指導書；App 提交蘋果和 Google 審核 | 11/30 App 送審 | 三個 App 已提交審核
W9 | 12/7–12/11 | 試產 50–100 隻 | 全檢試產品；App 審核（預留被拒重交的時間） | 12/11 試產、App 過審 | 試產全檢合格，問題已改好；三個 App 通過審核；檢測報告合格
W10 | 12/14–12/18 | 大貨開始，每日回報產量和不良率 | App 上架但不公開，客戶驗收 | 12/14 大貨開始
W11 | 12/21–12/25 | 大貨生產；中期驗貨 | 12/25–26 香港假期
W12 | 12/28–1/1 | 大貨完成 | 1/1 假期 | 12/31 大貨完成 | 全部數量完成；中期驗貨合格
W13 | 1/4–1/8 | 緩衝週：返工、補貨；尾期驗貨 | 客戶確認 App 公開日期
W14 | 1/11–1/15 | 包裝、裝箱、出貨 | App 公開上架 | 1/15 出貨 | 尾期驗貨合格；出貨清單和序號／MAC 對照表；每台已在系統登記
W15–16 | 1/18–1/29 |  | 運送、簽收 | 1/29 送達 | 全部簽收
黃色行是關鍵節點：延誤的話，後面的日期會跟著推遲，請提早通知。
樣品寄出前請按「樣品測試項目」自檢；我方收到後 2 個工作天內回覆意見。

## 樣品測試項目
項目 | 要求 | 第一版 W3 | 第二版 W4 | T1 W6 | 產前樣 W7 | 試產 W9
收音 | 距離 1 米正常說話，語音識別正確；和裸板比較不能明顯變差
喇叭 | 隔著布料的響度和清晰度；最大音量不破音、不震動
按鍵 | 隔著布料／徽章按得到，小朋友按得動，回彈清楚
Wi-Fi | 裝進公仔後訊號強度，和裸板比較
充電 | USB-C 插得進，充電時燈號看得到
燈號 | 低電紅燈從外面看得到（或確定不外露）
跌落 | 1 米跌落，零件不脫落，機芯盒不鬆脫
小零件與尖角 | 眼睛、徽章、配件拉力測試；沒有尖角和可吞食的小零件
拆裝 | 機芯盒能取出維修，縫口或拉鍊位置合理
每一輪填 ✓ 或 ✗，✗ 請寫明問題。認證（玩具安全、無線、電池）由我方安排送檢。