## 時間表
毛公仔打版與量產時間表（草案）
目標：2027 年 1 月 15 日量產完成出貨 · 草案 v0.6 · 2026-10-13 · 款式 A 共 2,500 隻（兩個造型）／B 500 隻；AI Buddy 款 1/15 後另行安排
週次 | 日期 | 關鍵節點 | 玩具廠 | 驗收標準（玩具廠） | 我方（電路板、韌體、App） | 驗收標準（我方）
W1 | 10/12–10/16 | 10/16 全部造型交工廠 | 收到全部造型後，回覆每個造型的打樣排期 | 書面打樣排期表：每個造型的初樣和第一版樣品日期 | 定下全部 IP 造型交玩具廠（目前只交了馬會）；交機芯規格；向電路板供應商詢價、追加樣板 | 馬會兩款、政協青年聯會版的造型圖（正、側、背面，尺寸，顏色）和機芯規格全部交到工廠；50 片樣板已下單
W2 | 10/19–10/23 |  | 機芯盒 3D 設計、第一版初樣 | 機芯盒 3D 圖和每個造型的初樣照片交我方 | 審 3D 圖；決定電路板改不改；和 Neo 定好 App 殼和網頁的對接方式；Navy 出 UI／UX 設計方向 | 2 個工作天內回覆 3D 圖意見；改不改板有書面結論；對接清單由 Neo 確認；設計方向交客戶
W3 | 10/26–10/30 | 10/30 第一版樣品測試 | 寄出第一版樣品（每款 3 隻） | 按「樣品測試項目」自檢後寄出，10/28 前送到我方 | 裝板實測，給修改意見；電路板定案；App 登入和品牌主題 | 收音、喇叭響度、按鍵、Wi-Fi、充電、跌落全部測過，修改意見 10/30 前交工廠；電路板連續對話 2 小時不當機
W4 | 11/2–11/6 | 11/6 電路板下單 | 第二版樣品；機芯盒開模；20 隻測試樣品 | 第二版改好上一輪全部意見；開模排期確認；20 隻測試樣品交我方 | 量產電路板下單；內部測試開始；快活 App 可以內部測試 | 3,000 台加備品已下單，供應商確認 12/4 前到廠；20 台內部測試機在用；快活 App 在 iPhone、Android 上 10 分鐘內完成配網和綁定
W5 | 11/9–11/13 | 11/13 外觀簽樣 | 外觀簽樣；訂面料和配件 | 簽樣品雙方各留一隻；長交期物料已下單，交期在 12/4 前 | 客戶確認外觀；出廠韌體底層凍結；角色和內容定稿 | 款式 A 兩個造型、款式 B 由客戶書面簽樣；分區表和加密流程凍結；每個角色的人設、開場白、聲線經客戶確認
W6 | 11/16–11/20 | 11/20 款式 A 兩款數量 | T1 試模；包裝打樣 | T1 機芯盒裝得進電路板、電池、喇叭，按鍵和開孔位置正確；包裝打樣交我方 | 成品送檢；快活和政協青年聯會 App 頁面 | 玩具安全、無線、電池已送檢；客戶書面確認款式 A 兩款各多少；兩個 App 有可以安裝的測試版
W7 | 11/23–11/27 | 11/27 產前樣、大貨單 | 產前樣；包裝定稿 | 產前樣和簽樣品一致，「樣品測試項目」全部合格；包裝稿雙方確認 | 確認產前樣、下大貨單；出廠韌體交電路板供應商；網頁和 App 功能凍結，系統測試開始 | 產前樣雙方簽字；大貨單已發出；出廠韌體已交；兩個 App 全流程在 iOS、Android 各兩款手機通過
W8 | 11/30–12/4 | 11/30 App 送審 | 物料和電路板到廠，排產線 | 物料和電路板點數無缺；生產排期表交我方 | 交燒錄自檢工位和作業指導書；Neo 提交兩個 App 給蘋果和 Google 審核；系統測試 | 工位在工廠試跑 10 台全部通過；兩個 App 已提交，上架資料齊全；系統測試和壓測通過
W9 | 12/7–12/11 | 12/11 試產、App 過審 | 試產 50–100 隻 | 全檢合格，發現的問題已改好 | 全檢試產品；App 審核（預留被拒重交的時間）；客戶 UAT 開始 | 試產品配網、對話、充電全部測過；兩個 App 通過審核；檢測報告合格
W10 | 12/14–12/18 | 12/14 大貨開始 | 大貨開始 | 每天回報產量和不良率 | 客戶 UAT 完成；App 上架但不公開 | 客戶 UAT 書面簽收，嚴重問題 0 個；3 位非團隊成員從開箱到第一次對話都在 10 分鐘內完成
W11 | 12/21–12/25 |  | 大貨生產 | 產量按排期進行 | 中期驗貨（12/25–26 香港假期） | 中期驗貨抽檢合格
W12 | 12/28–1/1 | 12/31 大貨完成 | 大貨完成 | 全部數量完成 | 1/1 假期
W13 | 1/4–1/8 |  | 緩衝週：返工、補貨 | 返工和補貨全部完成 | 尾期驗貨；客戶確認 App 公開日期 | 尾期驗貨（AQL）合格
W14 | 1/11–1/15 | 1/15 出貨 | 包裝、裝箱、出貨 | 出貨清單和序號／MAC 對照表交我方 | App 公開上架；確認設備登記 | 每台都已在系統登記；兩個 App 公開
W15–16 | 1/18–1/29 | 1/29 送達 |  |  | 運送、簽收 | 全部簽收
黃色格是關鍵節點和驗收標準。關鍵節點延誤的話，後面的日期會跟著推遲，請提早通知。
樣品寄出前請按「樣品測試項目」自檢；我方收到後 2 個工作天內回覆意見。

## 軟件開發與測試
軟件開發與測試：網頁、App、Tool call、RAG、後台、測試、UAT
網頁 App 包在原生殼裡，1/15 上架快活和政協青年聯會兩個 App（AI Buddy 隨玩具延後）。殼由 Neo 負責；設計、角色和 App 圖由 Navy 負責；「我方軟件」是網頁、後台、語音系統和韌體。殼過審後，網頁畫面可以繼續更新，不用重新送審。
工作線 | 週次 | 完成日期 | 負責 | 內容 | 驗收標準（全部做到才算完成）
設計 | W1–W2 | 10/23 | Navy | 三套 UI／UX 設計方向 | 快活、政協青年聯會、AI Buddy 各一份設計規範（顏色、字體、圖示、按鈕）和主要頁面線框；快活和政協青年聯會的方向經客戶確認（AI Buddy 可以晚一點）
| W2–W4 | 11/6 | Navy | 快活、政協青年聯會的頁面設計稿 | 配網、綁定、首頁、對話、記憶、設定、語言等頁面的設計稿可以直接開發；政協青年聯會版只換顏色、logo、插圖；客戶確認
| W2–W5 | 11/13 | Navy；我方軟件放進系統 | 角色和內容 | 快活和政協青年聯會每個角色都有人設、說話風格、開場白、聲線和角色圖；每個角色試聽 20 句，客戶確認
| W6–W7 | 11/27 | Navy → Neo | 提交 App 圖 | 兩個 App 的圖示、啟動畫面、商店截圖和宣傳圖，按蘋果和 Google 的尺寸交給 Neo
網頁 | W1–W3 | 10/30 | 我方軟件 | 共用基礎：品牌主題、App 內登入、刪除帳號 | 快活、政協青年聯會的顏色、logo、文案顯示正確，畫面不閃；email 驗證碼登入、Google／Apple 登入（由殼完成）、App 內刪除帳號都可用
| W3–W4 | 11/6 | 我方軟件 | 快活網頁核心：配網、綁定、角色、對話、設定 | iPhone 和 Android 上 10 分鐘內完成藍牙配網和綁定；選角色、對話、改設定、解綁都正常
| W4–W6 | 11/20 | 我方軟件 | 快活專屬功能；政協青年聯會換主題 | 快活：會員綁定、查看記憶、一鍵忘記、選語言（粵／普／英）；政協青年聯會版：共用快活的成人版流程，只換顏色、logo、文案和角色
| W7 | 11/27 | 我方軟件 | 功能凍結 | 兩個品牌全流程通過：安裝 → 登入 → 配網 → 綁定 → 對話 → 解綁，iOS 和 Android 各至少兩款手機；Wi-Fi 密碼錯、玩具已被綁定、斷網時都有清楚提示
App 殼與上架 | W1–W2 | 10/23 | Neo、我方軟件 | 網頁和殼的對接方案 | 對接清單（藍牙配網、原生登入、推送、麥克風、刪除帳號、深層連結）逐項寫明介面和錯誤，Neo 書面確認；兩個 App 的名稱、圖示、bundle id 定好
| W3–W6 | 11/20 | Neo | 殼開發、測試版 | 兩個 App 的測試版可以安裝（TestFlight、Google 內部測試）；藍牙、登入、推送（玩具上線、低電）可用；連續使用 30 分鐘不閃退
| W8–W9 | 12/11 | Neo（客戶提供開發者帳號） | 提交審核、通過審核 | 11/30 提交，上架資料齊全（截圖、私隱政策、私隱標籤、審核用帳號、玩具示範影片）；12/11 前兩個 App 通過蘋果和 Google 審核
| W14 | 1/15 | Neo | 公開上架 | 兩個 App 公開，用戶搜尋得到；App 內看得到客服、常見問題、保修條款
Tool call | W2–W3 | 10/30 | 我方軟件 | 工具清單和設計 | 1/15 只做兩個工具：調音量、結束對話，寫好觸發說法和回覆方式。其他工具（天氣、日期和節日、快活的賽事資料）上線後經伺服器更新加入
| W4–W6 | 11/20 | 我方軟件 | 開發和測試 | 兩個工具各用真實語音觸發 20 次，成功率 ≥ 95%；不相關的話不會誤觸發；首字延遲增加不超過 300 毫秒
RAG 知識庫（快活） | W4 | 11/6 | 馬會提供資料；我方軟件 | 收資料、入庫流程 | 馬會第一批資料已收到；入庫、版本、審批流程跑通一次
| W5–W8 | 12/4 | 我方軟件 | 檢索和回答（v1 小版本） | v1 只放第一批馬會資料；100 條測試問題答對率 ≥ 80%；知識庫沒有的內容會說不肯定並建議查詢；問貼士、賠率、賽果預測 100% 婉拒
| W9–W11 | 12/25 | 馬會審核；我方軟件修改 | 馬會審核 v1 | 馬會書面批准 v1；每一版都有審批記錄；更新知識庫不用重新燒錄玩具
後台管理 | W3–W6 | 11/20 | 我方軟件 | 管理功能 | 內容管理員：上載知識庫並送審、發佈角色；超級管理員：看設備最後上線、韌體版本、錯誤，發佈 OTA，解綁和換機；任何管理員都看不到對話內容
| W6–W8 | 12/4 | 我方軟件 | 三個品牌各自一套系統 | 三套各自上線，冒煙測試（登入、對話、OTA 檢查）通過；部署腳本一次跑完三套；一套停機不影響另外兩套
測試 | W4–W7 | 11/27 | 我方全體 | 內部測試（20 台、4 週） | 每週記錄對話輪數、首字延遲、每台成本、安全事件；第 4 週出測試報告
| W7–W8 | 12/4 | 我方軟件 | 系統測試 | 全流程測試通過；按 3,000 台規模壓測（150–300 個同時對話）通過；安全測試通過；嚴重問題 0 個
UAT | W9–W10 | 12/18 | 馬會、政協青年聯會；我方 | 客戶 UAT（用試產機和正式版 App） | 按 UAT 清單逐項測完；馬會、政協青年聯會書面簽收；嚴重問題 0 個，其他問題都有處理日期；3 位非團隊成員從開箱到第一次對話都在 10 分鐘內完成
| W13 | 1/8 | 我方軟件 | 上線前最後確認 | UAT 遺留問題全部處理；正式環境凍結，只修 bug；監控和告警正常

## 樣品測試項目
項目 | 要求 | 第一版 W3 | 第二版 W4 | T1 W6 | 產前樣 W7 | 試產 W9
收音 | 距離 1 米正常說話，語音識別正確；和裸板比較不能明顯變差
喇叭 | 隔著布料的響度和清晰度；最大音量不破音、不震動
按鍵 | 隔著布料／徽章按得到，小朋友按得動，回彈清楚
Wi-Fi | 裝進公仔後訊號強度，和裸板比較
充電 | USB-C 插得進，充電時燈號看得到
燈號 | 低電紅燈從外面看得到（或確定不外露）
跌落 | 1 米跌落，零件不脫落，機芯盒不鬆脫
小零件與尖角 | 眼睛、徽章、配件拉力測試；沒有尖角和可吞食的小零件
拆裝 | 機芯盒能取出維修，縫口或拉鍊位置合理
每一輪填 ✓ 或 ✗，✗ 請寫明問題。認證（玩具安全、無線、電池）由我方安排送檢。