## 說明
AI Buddy 原生 App 殼接口文檔 v0.2 · 2026-10-22
對象 | 負責 iOS／Android 原生殼的同事。照這份文件就可以開工，不用看網頁或韌體的程式碼。
範圍 | 只包括原生殼要做的事：① 網頁和原生之間的橋接接口 ② 藍牙配網（殼和設備之間）③ 殼本身的設定、權限、品牌 flavor 和上架要求。 不包括：網頁介面、我們的伺服器 API、韌體。這些由我們負責。
架構 | 殼＝全屏 WebView，載入品牌的網址。畫面、帳號、資料、伺服器調用全部在網頁裡做；殼只提供網頁做不到的原生能力：藍牙、原生登入、推送、權限。 殼不直接呼叫我們的伺服器，也不保存任何用戶資料。網頁改介面不用重新送審。
三個品牌 | 一個專案、三個 build flavor：A 馬會快活、B 政協青年聯會版、C AI Buddy（自有 IP）。1/15 只上架 A 和 B；C 延後，先不用出 C 的測試版，但專案結構要留位。每個品牌各自的名稱、圖示、bundle id、開發者帳號和網址，見「品牌設定」。接口三個品牌完全一樣。 每個品牌有自己一套伺服器（帳號、資料互不相通），所以同一個人在兩個品牌各有一個帳號。
先看 | 「現在可以開工」分頁：按工作包列出現在可以做甚麼、做到哪裡、還在等甚麼。
設備配網 | 量產用戶的流程是：在 App 內用藍牙找到設備 → 選 Wi-Fi、填密碼 → 同時完成綁定；解綁也在 App 內做。 設備上的熱點配網（AIBuddy-XXXX 熱點、192.168.4.1）只留給開發和運維，殼不需要支援。
分頁 | 現在可以開工：工作包清單和每項還在等甚麼 調用約定：網頁和原生怎樣互相調用 注入腳本：殼要注入頁面的 JS（可直接複製） 橋接接口：網頁可以呼叫的每個原生方法 事件：原生主動通知網頁的事件 錯誤碼：所有方法共用的錯誤碼 藍牙配網流程：一次配網從頭到尾誰做甚麼 設備藍牙協定：殼和設備之間的藍牙協定（標準部分已定；自訂端點等韌體 R-21，10/30 前定稿） 殼設定與權限：WebView 設定、系統權限、上架要求 品牌設定：三個 flavor 各自的設定 待定事項：還沒定、會影響殼的事 變更記錄
狀態 | 可開工＝接口已定，可以照做 草案＝方向已定，細節可能改，改了會在變更記錄寫明 待定＝還沒決定，先不要做
時間 | W3（10/26–10/30）殼的骨架、標準藍牙配網和原生登入可用，網頁開始對接；韌體的自訂藍牙端點定稿 W6（11/16–11/20）A、B 兩個殼上 TestFlight 和 Google 內部測試：藍牙、登入、推送（玩具上線、低電）可用，連續用 30 分鐘不閃退 W8（11/30–12/4）11/30 提交審核；12/11 前要通過
聯絡 | 接口有疑問或想改，直接找我們；改動記在「變更記錄」。

## 現在可以開工
# | 工作包 | 包括（見各分頁） | 現在可以做到哪裡 | 還在等甚麼 | 等誰／何時 | 需要日期 | 狀態
現在就做
1 | 殼專案骨架和品牌 flavor | 殼設定與權限（WebView 部分）、品牌設定 | 一個專案、A／B 兩個 flavor（C 留位）：全屏 WebView、持久登入狀態、音訊自動播放、白名單導航、離線頁、啟動畫面、直向、Android 返回鍵、debug 版遠端除錯。 品牌代號用 hkjc、genex；名稱、圖示、bundle id 先用臨時值，首頁網址先指向 https://elatoai.hkqft.com（現有測試網址），做成 flavor 設定，之後只改設定。 | 正式 App 名稱、bundle id、網域、圖示 | 我們和客戶（待定事項 #4）；圖示由設計負責人（待定） | W3（10/30 前） | 可開工
2 | 橋接層 | 調用約定、注入腳本、錯誤碼 | 注入 window.AIBuddyNative、iOS／Android 收發訊息、_resolve／_emit、來源檢查、超時、UNKNOWN_METHOD、User-Agent。 不用等網頁：在 Safari Web Inspector／Chrome 遠端除錯的 console 直接呼叫 AIBuddyNative.call("app.getInfo") 就能測。 | — | — | W3（10/30 前） | 可開工
3 | 應用和權限 | 橋接接口 A-01–A-05、P-01–P-02；事件 app.resume、app.pause；殼設定與權限（系統權限、麥克風 getUserMedia） | 全部照接口做。權限說明文字照「殼設定與權限」。 | — | — | W3（10/30 前） | 可開工
4 | 藍牙：掃描、連接、Wi-Fi 清單 | B-01–B-05、B-07；事件 ble.*；設備藍牙協定 | 協定已定：Espressif 標準配網（wifi_provisioning，BLE），Security 1。用官方 ESP Provisioning iOS／Android 庫，設備名前綴 AIBuddy-。 PoP 先當作可選參數（ble.connect 的 pop，現在一律是 null）。 我們提供一片燒了藍牙測試版韌體（spotpear-ai-toy-bleprobe）的板：可以掃描、連接、拿 Wi-Fi 清單、送 Wi-Fi 帳密。 | aibuddy-info 端點（測試版只有一個臨時端點 aibuddy，所以 ble.connect 讀設備資料那一步先用假資料）；PoP 最後給不給 | 我們（韌體 R-21） | W3（10/30 前） | 可開工
5 | 原生登入 | L-01、L-02；品牌設定（Google client ID、Sign in with Apple） | 照接口做到拿回 idToken。開發期間先在你或我們的開發者帳號下建測試用的 client ID 和 App ID；網頁端的 signInWithIdToken 還在做，所以端到端登入要等網頁。 | 各品牌開發者帳號下的正式 client ID、App ID；網頁端對接 | 客戶開帳號（R-32）；網頁由我們做 | W3（10/30 前） | 可開工
可以先做，細節可能改
6 | 藍牙：送 Wi-Fi 和綁定票 | B-06；事件 ble.provisionProgress；設備藍牙協定的 aibuddy-bind、aibuddy-status | 標準的送 Wi-Fi 帳密、等連上可以先做（測試版韌體支援）。綁定票的格式和伺服器 API 已定（見「藍牙配網流程」第 6 步），殼只要原樣轉交。 | aibuddy-bind、aibuddy-status 兩個自訂端點的韌體實作 | 我們（韌體 R-21） | W3（10/30 前） | 草案
7 | 推送 | N-01、N-02；事件 push.*；品牌設定（推送） | 接 Firebase Messaging，拿到 token 經 push.register 回給網頁；處理冷啟動和前台通知。每個品牌一個 Firebase 專案（見「品牌設定」）。 | iOS 經 FCM 還是 APNs（建議 FCM）；推送內容 | 你和我們（待定事項 #6、#7） | W6（11/20 前） | 草案
8 | 上架準備 | 殼設定與權限（上架） | 權限文案、最低系統版本、審核說明的原生功能描述可以先寫。內部測試版可以先用我們的帳號和臨時 bundle id 上 TestFlight／Google 內部測試。 | 馬會、政協青年聯會的機構開發者帳號（要 D-U-N-S，需時 1–3 週） | 客戶（R-32），最遲 11/13 | W6（11/20 前） | 草案
先不要做
9 | 深層連結 | 殼設定與權限（深層連結） | — | 正式網域；我們要在網域上放 apple-app-site-association 和 assetlinks.json | 我們（待定事項 #4） | W6（11/20 前） | 待定
10 | 快活會員登入 | 待定事項 #5 | — | 馬會決定用我們的帳號還是馬會會員帳號（Q12）；如果接馬會帳號，會加一個新接口 | 馬會 | W5（11/13 前） | 待定

## 調用約定
項目 | 約定 | 例子
注入物件 | 殼在每個頁面載入前（document start、只限主框架）注入「注入腳本」分頁的整段腳本，把 __PLATFORM__ 換成 ios 或 android，__BRAND__ 換成品牌代號（見「品牌設定」）。網頁以 window.AIBuddyNative 是否存在判斷是不是在殼內。 | 見「注入腳本」分頁（選取 A 欄全部程式碼複製即可）
User-Agent | 在系統原有的 UA 後面加一段，網頁的伺服器端渲染也能判斷：AIBuddyShell/<殼版本> (brand=<品牌代號>; bridge=1; platform=ios¦android) | Mozilla/5.0 (iPhone; ...) Mobile/15E148 AIBuddyShell/1.0.0 (brand=hkjc; bridge=1; platform=ios)
網頁 → 原生 | 網頁送一個 JSON 字串（不是物件）：{id, method, params}。 iOS：window.webkit.messageHandlers.aibuddy.postMessage(字串)，handler 名稱 aibuddy。 Android：window.AIBuddyAndroid.postMessage(字串)，用 addJavascriptInterface 注入，物件名稱 AIBuddyAndroid，方法加 @JavascriptInterface。 | {"id":"7","method":"ble.scanWifi","params":{"deviceId":"A1B2"}}
原生 → 網頁：回覆 | 每個請求剛好回覆一次，在主線程執行： window.AIBuddyNative._resolve("<id>", <結果>) 成功：{"ok":true,"data":{...}}；沒有資料時 data 為 {}。 失敗：{"ok":false,"error":{"code":"...","message":"...","reason":"..."}}，code 見「錯誤碼」，message 給開發看，不顯示給用戶。 | window.AIBuddyNative._resolve("7", {"ok":true,"data":{"networks":[{"ssid":"HomeWiFi","rssi":-52,"secure":true}]}})
原生 → 網頁：事件 | 原生主動通知網頁時，在主線程執行 window.AIBuddyNative._emit("<事件名>", <payload>)。事件清單見「事件」。網頁未註冊的事件會被忽略，所以可以放心發。 | window.AIBuddyNative._emit("ble.deviceFound", {"deviceId":"A1B2","name":"AIBuddy-6270","rssi":-61})
字串轉義 | 把 JSON 塞進 evaluateJavaScript 時，整段 JSON 本身就是合法的 JS 字面值，直接拼接即可；只有 id 要用 JSON 字串（帶引號）。不要自己手寫轉義。
未知方法 | 收到不認識的 method，回 UNKNOWN_METHOD。網頁會先用 app.getInfo 的 capabilities 判斷能力，所以舊版殼不用擔心新方法。
來源檢查 | 只處理來自本品牌白名單網域（見「品牌設定」）頁面的請求；其他來源一律回 FORBIDDEN_ORIGIN。iOS 用 WKScriptMessage.frameInfo.securityOrigin；Android 用 WebViewCompat.addWebMessageListener 的 allowedOriginRules，或在 postMessage 裡檢查 WebView 當前 URL。
超時 | 各方法的建議超時見「橋接接口」。超時由殼負責，到時回 TIMEOUT，並把設備或系統對話框收拾好（例如斷開藍牙）。
敏感資料 | Wi-Fi 密碼、綁定票、登入 idToken 不能寫進日誌、崩潰報告或分析工具，用完即丟，不保存。
版本 | bridgeVersion 是整數，目前為 1。新增方法或事件不升版；改了現有方法的參數或語義才升版，並在變更記錄寫明。
用 Capacitor 的話 | 可以，但仍要對網頁暴露同一個 window.AIBuddyNative 介面（方法名、參數、回傳、錯誤碼不變），例如用一個 Capacitor plugin 實作，再注入上面的腳本把 send() 改為呼叫 plugin。這樣網頁不用寫兩套。

## 注入腳本
殼在每個頁面 document start 注入以下腳本（只限主框架）。把 __PLATFORM__ 換成 ios／android，__BRAND__ 換成品牌代號。選取 A3 起到最後一行複製即可。
(function () {
if (window.AIBuddyNative) return;
var pending = {}, listeners = {}, seq = 0;
function send(msg) {
if (window.webkit && window.webkit.messageHandlers && window.webkit.messageHandlers.aibuddy) {
window.webkit.messageHandlers.aibuddy.postMessage(msg);
} else if (window.AIBuddyAndroid) {
window.AIBuddyAndroid.postMessage(msg);
}
}
window.AIBuddyNative = {
bridgeVersion: 1,
platform: "__PLATFORM__",
brand: "__BRAND__",
call: function (method, params) {
var id = String(++seq);
return new Promise(function (resolve, reject) {
pending[id] = { resolve: resolve, reject: reject };
send(JSON.stringify({ id: id, method: method, params: params ¦¦ {} }));
});
},
on: function (name, fn) {
(listeners[name] = listeners[name] ¦¦ []).push(fn);
return function () {
listeners[name] = listeners[name].filter(function (f) { return f !== fn; });
};
},
_resolve: function (id, res) {
var p = pending[id];
if (!p) return;
delete pending[id];
if (res && res.ok) p.resolve(res.data); else p.reject((res && res.error) ¦¦ { code: "UNKNOWN" });
},
_emit: function (name, payload) {
(listeners[name] ¦¦ []).forEach(function (fn) { try { fn(payload); } catch (e) {} });
}
};
})();

## 橋接接口
編號 | 方法 | 用途 | 參數 params | 成功回傳 data | 可能錯誤碼 | iOS 實作提示 | Android 實作提示 | 建議超時 | 需要日期 | 狀態
應用（app）
A-01 | app.getInfo | 取得殼的資料和能力。網頁一開始會呼叫一次。 | {} | {"platform":"ios","osVersion":"18.1","appVersion":"1.0.0","build":"12","bridgeVersion":1,"brand":"hkjc","capabilities":["ble","auth.apple","auth.google","push","mic"]} | — | capabilities 只列出這個平台和品牌真正支援的能力。例如 Android 不提供 Apple 登入，就不列 auth.apple。 |  | 1 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
A-02 | app.openExternal | 用系統瀏覽器打開網址，例如私隱政策、客服頁。 | {"url":"https://example.com/privacy"} | {} | INVALID_PARAMS | WebView 內點到非白名單網域的連結時，殼也要自動改用系統瀏覽器打開，不用等網頁呼叫。 |  | 1 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
A-03 | app.openSettings | 打開本 App 的系統設定頁，讓用戶開回被拒的權限。 | {} | {} | — | iOS：UIApplication.openSettingsURLString | Android：Settings.ACTION_APPLICATION_DETAILS_SETTINGS | 1 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
A-04 | app.clearSession | 登出或刪除帳號後，清除 WebView 的 cookie、localStorage、快取，登出原生 Google，然後重新載入品牌首頁。 | {} | {} | — | iOS：WKWebsiteDataStore.default().removeData(全部類型)；GIDSignIn.sharedInstance.signOut() | Android：CookieManager.removeAllCookies、WebStorage.deleteAllData、clearCache(true)；CredentialManager.clearCredentialState | 5 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
A-05 | app.setKeepAwake | 配網期間保持螢幕不熄。 | {"on":true} | {} | — | iOS：isIdleTimerDisabled | Android：FLAG_KEEP_SCREEN_ON | 1 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
權限（permission）
P-01 | permission.check | 查詢權限狀態，不彈系統對話框。 | {"type":"bluetooth"} type：bluetooth ¦ microphone ¦ notifications | {"status":"granted"} status：granted ¦ denied ¦ undetermined ¦ restricted | INVALID_PARAMS | bluetooth：CBManager.authorization | bluetooth：API 31+ 查 BLUETOOTH_SCAN 和 BLUETOOTH_CONNECT；API 30 及以下查 ACCESS_FINE_LOCATION | 1 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
P-02 | permission.request | 請求權限；需要時彈系統對話框。用戶之前已永久拒絕的，直接回 denied，網頁會引導用戶去 app.openSettings。 | {"type":"microphone"} | {"status":"granted"} | INVALID_PARAMS | bluetooth：建立 CBCentralManager 會觸發對話框 microphone：AVAudioApplication.requestRecordPermission notifications：UNUserNotificationCenter.requestAuthorization | Android 13+ notifications 要 POST_NOTIFICATIONS；12 及以下直接回 granted | 等用戶回應，不設超時 | W3（10/30 前） | 可開工
藍牙配網（ble）：流程見「藍牙配網流程」，設備協定見「設備藍牙協定」
B-01 | ble.getState | 查詢手機藍牙狀態。 | {} | {"state":"on"} state：on ¦ off ¦ unauthorized ¦ unsupported | — | CBCentralManager.state | BluetoothAdapter.isEnabled | 2 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
B-02 | ble.startScan | 開始掃描附近的設備。每找到一台就發 ble.deviceFound；掃描結束發 ble.scanStopped。同一台設備只報一次，訊號變化不用再報。 | {"timeoutMs":15000} | {}（立即回覆，結果經事件送出） | PERMISSION_DENIED, BLE_OFF, BLE_UNSUPPORTED | 只報名稱以 AIBuddy- 開頭的設備。用 ESP Provisioning 庫：ESPProvisionManager.searchESPDevices(devicePrefix:"AIBuddy-", transport:.ble, security:.secure) | ESPProvisionManager.searchBleEspDevices("AIBuddy-") | 按 timeoutMs | W3（10/30 前） | 可開工
B-03 | ble.stopScan | 停止掃描。 | {} | {} | — |  |  | 1 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
B-04 | ble.connect | 連接一台設備，建立加密連線，再讀出設備資料（自訂端點 aibuddy-info）。如果設備的 brand 和本 App 的品牌不同，斷開並回 WRONG_BRAND。 | {"deviceId":"A1B2","pop":null} deviceId 用 ble.deviceFound 給的值；pop 是 Security 1 的 proof of possession，null 或缺少＝不用 PoP（目前一律 null，見待定事項 #2） | {"deviceId":"A1B2","name":"AIBuddy-6270","info":{"mac":"F8:5B:1B:53:62:70","brand":"hkjc","edition":"raceday","firmware":"1.0.1","wifiConfigured":false,"bound":false}} | DEVICE_NOT_FOUND, CONNECT_FAILED, SECURITY_FAILED, WRONG_BRAND, TIMEOUT | ESPDevice.connect(...)，security .secure（Security 1）；pop 原樣交給庫的 ESPDeviceConnectionDelegate | ESPDevice.connectBLEDevice(...)，ESPConstants.SecurityType.SECURITY_1；pop 用 setProofOfPossession | 20 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
B-05 | ble.scanWifi | 請設備掃描附近的 Wi-Fi，回傳清單。設備只支援 2.4GHz，所以清單只會有 2.4GHz 網絡。 | {"deviceId":"A1B2"} | {"networks":[{"ssid":"HomeWiFi","rssi":-52,"secure":true}]} 按 rssi 由強到弱排序，同名只留最強一個，去掉空 SSID | DEVICE_DISCONNECTED, TIMEOUT | ESPDevice.scanWifiList | ESPDevice.scanNetworks | 15 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
B-06 | ble.provision | 把 Wi-Fi 和綁定票交給設備，等它連上 Wi-Fi 並完成綁定。過程中發 ble.provisionProgress。 步驟：① 寫 aibuddy-bind（有 bindTicket 時）② 送 Wi-Fi 帳密並套用 ③ 等設備回報 Wi-Fi 已連上 ④ 每秒讀一次 aibuddy-status，直到 claimed 或失敗。 bindTicket 為 null 時只改 Wi-Fi（已綁定的設備換路由器），第 ③ 步成功就回覆。 | {"deviceId":"A1B2","ssid":"HomeWiFi","password":"********","bindTicket":"q3Jx0bS2kV9mT1aZpL8wEg"} bindTicket 是 22 個字元的 base64url 字串，網頁向伺服器取得（5 分鐘有效、只能用一次），殼原樣轉交、不用解讀 | {"result":"claimed"}；只改 Wi-Fi 時 {"result":"wifi_connected"} | WIFI_AUTH_FAILED, WIFI_NOT_FOUND, WIFI_TIMEOUT, CLAIM_REJECTED（看 error.reason）, DEVICE_DISCONNECTED, TIMEOUT | ESPDevice.sendData(path:"aibuddy-bind")；ESPDevice.provision(ssid:passPhrase:) 的狀態回調；再 sendData(path:"aibuddy-status") | ESPDevice.sendDataToCustomEndPoint；ESPDevice.provision(ssid, password, ProvisionListener) | 90 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
B-07 | ble.disconnect | 斷開設備。配網完成或用戶離開配網頁時，網頁會呼叫。 | {"deviceId":"A1B2"} | {} | — |  |  | 2 秒 | W3（10/30 前） | 可開工
原生登入（auth）：拿到 idToken 後，由網頁交給 Supabase（signInWithIdToken）
L-01 | auth.signInWithApple | 原生 Sign in with Apple。網頁先產生隨機 rawNonce，把它的 SHA-256（小寫 hex）傳給殼；殼把它設為 request.nonce。網頁拿 idToken 和 rawNonce 去 Supabase 登入。 | {"nonce":"<SHA-256 hex>"} | {"idToken":"eyJ...","authorizationCode":"c1a...","email":"a@b.com","fullName":"陳大文"} email、fullName 只有第一次登入才有，沒有就省略 | CANCELLED, AUTH_FAILED | ASAuthorizationAppleIDProvider，requestedScopes = [.fullName, .email] | 不提供（capabilities 不列 auth.apple），網頁在 Android 隱藏 Apple 按鈕 | 等用戶回應 | W3（10/30 前） | 可開工
L-02 | auth.signInWithGoogle | 原生 Google 登入（WebView 內的 Google OAuth 會被 Google 擋）。nonce 處理和 Apple 一樣。 | {"nonce":"<SHA-256 hex>"} | {"idToken":"eyJ..."} | CANCELLED, AUTH_FAILED | GoogleSignIn SDK 7.1+：signIn(withPresenting:hint:additionalScopes:nonce:)，用該品牌的 iOS client ID | Credential Manager：GetGoogleIdOption(serverClientId = 該品牌的 Web client ID, nonce) | 等用戶回應 | W3（10/30 前） | 可開工
推送（push）
N-01 | push.register | 請求通知權限並取得推送 token。網頁會把 token 交給我們的伺服器。token 之後變了，發 push.tokenChanged。 | {} | {"token":"fcm-token...","platform":"ios","provider":"fcm"} | PERMISSION_DENIED | 建議 iOS 也經 FCM（APNs key 交給 Firebase），兩個平台同一種 token | FirebaseMessaging.getToken | 10 秒 | W6（11/20 前） | 草案
N-02 | push.getLaunchNotification | App 因用戶點通知而冷啟動時，網頁載入後取一次那個通知的資料；沒有就回 null。取過一次後清空。 | {} | {"data":{"url":"/home/devices"}} 或 null | — |  |  | 1 秒 | W6（11/20 前） | 草案

## 事件
事件 | 甚麼時候發 | payload | 備註 | 狀態
ble.deviceFound | 掃描中找到一台新的 AIBuddy- 設備 | {"deviceId":"A1B2","name":"AIBuddy-6270","rssi":-61} | deviceId 是殼自己的識別，網頁只用來傳回給 ble.connect；iOS 和 Android 可以不同。 | 可開工
ble.scanStopped | 掃描因超時、ble.stopScan 或錯誤而結束 | {"reason":"timeout"} reason：timeout ¦ stopped ¦ error；error 時另加 "error":{"code":...} |  | 可開工
ble.provisionProgress | ble.provision 每進入一個新階段 | {"deviceId":"A1B2","stage":"wifi_connecting"} stage：sending ¦ wifi_connecting ¦ wifi_connected ¦ claiming ¦ claimed ¦ failed | 網頁用來顯示進度。最終結果以 ble.provision 的回覆為準。 | 可開工
ble.stateChanged | 手機藍牙開關或授權改變 | {"state":"off"} |  | 可開工
ble.disconnected | 已連接的設備意外斷開（不是網頁呼叫 ble.disconnect） | {"deviceId":"A1B2"} |  | 可開工
app.resume | App 回到前台 | {} | 網頁會刷新設備狀態。 | 可開工
app.pause | App 進入背景 | {} |  | 可開工
push.tokenChanged | 推送 token 改變 | {"token":"..."} |  | 草案
push.received | App 在前台時收到通知（殼不要自己彈系統通知） | {"title":"...","body":"...","data":{"url":"/home"}} |  | 草案
push.opened | App 在背景或前台時，用戶點了通知 | {"data":{"url":"/home/devices"}} | 冷啟動的情況改用 push.getLaunchNotification。 | 草案

## 錯誤碼
code | 意思 | 網頁會怎樣處理
通用
INVALID_PARAMS | 參數缺少或格式不對 | 當作程式錯誤，記錄下來
UNKNOWN_METHOD | 殼不認識這個方法 | 隱藏相關功能
FORBIDDEN_ORIGIN | 請求來自非白名單網域 | 不會發生在正常頁面
PERMISSION_DENIED | 用戶拒絕了需要的權限 | 提示並提供「去設定」按鈕（app.openSettings）
CANCELLED | 用戶取消（例如關掉登入對話框） | 不提示，回到原畫面
TIMEOUT | 超過建議超時 | 提示重試
UNKNOWN | 其他錯誤，message 寫明原因 | 提示重試
藍牙
BLE_OFF | 手機藍牙關閉 | 提示用戶打開藍牙
BLE_UNSUPPORTED | 手機不支援 BLE | 提示換手機
DEVICE_NOT_FOUND | deviceId 已失效或設備不在範圍內 | 回到掃描
CONNECT_FAILED | 連接失敗 | 提示靠近設備、重試
SECURITY_FAILED | 加密連線建立失敗（PoP 不對等） | 提示重啟設備後重試
WRONG_BRAND | 設備屬於另一個品牌 | 提示「這台設備不能用這個 App 設定」
DEVICE_DISCONNECTED | 過程中設備斷開 | 提示重試
WIFI_AUTH_FAILED | Wi-Fi 密碼錯誤 | 讓用戶重新輸入密碼
WIFI_NOT_FOUND | 設備找不到這個 Wi-Fi | 提示 5GHz 不支援、靠近路由器
WIFI_TIMEOUT | 設備連 Wi-Fi 超時（原因不明） | 提示重試
CLAIM_REJECTED | Wi-Fi 已連上，但綁定沒有成功。error.reason： already_bound：設備已屬於另一個帳號（伺服器回 409 device_owned） ticket_invalid：票過期、用過，或不是這個品牌的伺服器發的（伺服器回 403 bind_ticket_invalid，三種情況不分開） device_auth_failed：設備密鑰不對（伺服器回 401，正常不會出現，是出廠問題） server_unreachable：設備連不上伺服器 | already_bound：提示請原主先解綁；ticket_invalid：自動取新票重試一次；其他：提示聯絡客服或重試
登入
AUTH_FAILED | Apple／Google 回報失敗 | 提示改用其他登入方式

## 藍牙配網流程
步驟 | 誰 | 做甚麼 | 調用 | 備註
新設備：配網並綁定
1 | 網頁 | 用戶按「新增設備」。確認殼有 ble 能力，請求藍牙權限。 | app.getInfo → permission.request(bluetooth) | 沒有 ble 能力（例如在普通瀏覽器）就顯示「請用 App 新增設備」。
2 | 網頁 | 確認手機藍牙已開。 | ble.getState
3 | 殼 | 掃描並逐台回報設備；網頁列出設備名稱（AIBuddy-XXXX，XXXX 印在設備或包裝上）。 | ble.startScan → ble.deviceFound | 列表按訊號強弱排序。
4 | 殼 | 用戶選一台：連接、建立加密連線、讀設備資料，檢查品牌。 | ble.connect | bound=true 時，網頁會向伺服器確認是不是自己的設備；不是的話提示「請原主先解綁」，不繼續。
5 | 殼 → 設備 | 設備掃描 Wi-Fi，網頁顯示清單；用戶選一個並填密碼。 | ble.scanWifi | 可以讓用戶手動輸入隱藏的 SSID。
6 | 網頁 | 向本品牌的伺服器取綁定票（一次性、5 分鐘有效、綁定這個帳號）。 | POST /api/device_bind_ticket（網頁自己做，不經殼） | 已完成，殼不用呼叫，列出來讓你知道票從哪來。 回 200 {ticket, expires_at, expires_in: 300}；401 未登入；429 同一帳號一分鐘內超過 5 張（Retry-After: 60）。 每個品牌一套伺服器，票只在發出它的那套有效，所以別的品牌的 App 綁不走這台設備。
7 | 殼 → 設備 | 把綁定票、Wi-Fi 帳密交給設備，逐步回報進度。 | ble.provision → ble.provisionProgress
8 | 設備 | 連上 Wi-Fi，用設備密鑰加綁定票向伺服器認領，結果寫入 aibuddy-status。 | （韌體做） | 伺服器端已完成（P0-11）。殼只負責讀 aibuddy-status。
9 | 網頁 | 收到 claimed，向伺服器確認綁定，斷開藍牙，跳到設備頁。 | ble.disconnect
10 | 網頁 | 失敗時按錯誤碼提示：密碼錯回到第 5 步，其他從第 7 步重試（重新取票）。 |  | 綁定票只能用一次，重試必須取新票。
已綁定的設備換 Wi-Fi（例如換路由器）
0 | 網頁 | 設備還在線時，換 Wi-Fi 在網頁的 Wi-Fi 管理頁做，經伺服器轉給設備，不經殼。下面的藍牙流程只用在設備連不上任何已存的 Wi-Fi 時。 | （不經殼）
1 | 用戶 | 長按設備 BOOT 鍵 5 秒，設備開始藍牙廣播。 |  | 韌體 R-18。
2 | 殼／網頁 | 同上第 1–5 步。
3 | 殼 → 設備 | 只送 Wi-Fi，不送綁定票。 | ble.provision（bindTicket: null） | 回 wifi_connected 即完成，綁定不變。
解綁
1 | 網頁 | 在設定頁按「解綁」，由伺服器處理。設備之後自動開始藍牙廣播，等下一次綁定。 | （不經殼） | 殼不用做任何事。

## 設備藍牙協定
項目 | 內容 | 例子 | 狀態
協定 | 已定：Espressif 的標準 Wi-Fi 配網協定（wifi_provisioning／protocomm，BLE 傳輸）。殼直接用 Espressif 官方庫：iOS esp-idf-provisioning-ios、Android esp-idf-provisioning-android，不用自己寫 GATT。藍牙測試版韌體（10/13）已用這套協定在 Spotpear 板上跑通。 |  | 可開工
廣播名稱 | 已定：AIBuddy-XXXX，XXXX 是設備 Wi-Fi MAC 最後 4 位 hex（大寫）。和現在熱點的名稱一致，測試版韌體已是這個名稱。 | AIBuddy-6270 | 可開工
何時廣播 | 未配網、存好的 Wi-Fi 連不上、未綁定（包括剛被解綁）、或用戶長按 BOOT 5 秒時。配網完成後停止廣播並釋放藍牙。 |  | 草案
加密 | 已定：Security 1（X25519 金鑰交換 + AES-CTR）。iOS 庫用 security .secure，Android 庫用 SECURITY_1。 |  | 可開工
PoP | 還沒定給不給、怎樣給。測試版韌體不用 PoP。殼把 ble.connect 的 pop 參數原樣交給庫，null＝不用；這樣以後定了也不用改殼。 |  | 待定
韌體空間 | 已解決：藍牙配網令韌體大約多 670KB，超出原來 2MB 的程式分區；量產板已改用每個 4MB 的程式分區（P2-12，11/13 凍結），放得下。藍牙配網要寫進 11/27 交 Spotpear 的出廠韌體，因為新設備第一次開機還沒有 Wi-Fi，不能經 OTA 補上。 |  | 可開工
標準端點 | prov-session、prov-scan、prov-config 由 Espressif 庫處理，殼不用直接碰。 |  | 可開工
測試版韌體 | spotpear-ai-toy-bleprobe：開機直接進藍牙配網，可以掃描、連接、拿 Wi-Fi 清單、送 Wi-Fi 帳密。它只有一個臨時自訂端點 aibuddy（寫入任何內容，回 {"mac":...,"ticket_len":...}），沒有下面三個正式端點，連上 Wi-Fi 後也不會認領。只用來開發殼，不是正式行為。 | 回：{"mac":"F8:5B:1B:53:62:70","ticket_len":22} | 可開工
自訂端點 aibuddy-info | 寫入 "{}"，回傳設備資料 JSON。 | 回：{"mac":"F8:5B:1B:53:62:70","brand":"hkjc","edition":"raceday","firmware":"1.0.1","wifiConfigured":false,"bound":false} | 草案
自訂端點 aibuddy-bind | 寫入綁定票，回傳是否收到。必須在送 Wi-Fi 帳密之前寫。 | 寫：{"ticket":"bt_9f3c..."} 回：{"ok":true} | 草案
自訂端點 aibuddy-status | 寫入 "{}"，回傳目前進度。Wi-Fi 連上之後，殼每秒讀一次，直到 claimed 或 claim_failed。設備在這期間保持藍牙連線，最多 60 秒。 | 回：{"stage":"claim_failed","reason":"already_bound"} stage：idle ¦ wifi_connecting ¦ wifi_failed ¦ claiming ¦ claimed ¦ claim_failed reason 同錯誤碼 CLAIM_REJECTED | 草案
資料大小 | 每次自訂端點的 JSON 不超過 512 bytes，UTF-8。 |  | 草案
Wi-Fi | 只支援 2.4GHz；WPA2／WPA3-Personal 和開放網絡，不支援企業級（802.1X）。 |  | 草案
開發用熱點 | 設備仍保留 AIBuddy-XXXX 熱點和 192.168.4.1 頁面，只給開發和運維用。殼不需要支援。 |  | 可開工

## 殼設定與權限
類別 | 項目 | iOS | Android | 原因
WebView
WebView | 載入網址 | 啟動時載入該品牌的首頁（見「品牌設定」） | 同左
WebView | 白名單導航 | 只有品牌白名單網域在 WebView 內打開；其他網址交給系統瀏覽器（decidePolicyFor navigationAction） | shouldOverrideUrlLoading 同樣處理 | 防止頁面被帶到外部網站，也是來源檢查的基礎
WebView | 注入橋接腳本 | WKUserScript，injectionTime = .atDocumentStart，forMainFrameOnly = true | WebViewCompat.addDocumentStartJavaScript（androidx.webkit），allowedOriginRules = 白名單網域 | 見「調用約定」
WebView | User-Agent | customUserAgent／applicationNameForUserAgent 加上 AIBuddyShell 那段 | settings.userAgentString 後面加上同一段 | 網頁判斷是否在殼內
WebView | 登入狀態保存 | 用 WKWebsiteDataStore.default()（持久化），不要用 nonPersistent | domStorageEnabled = true；CookieManager 接受 cookie，onPause 時 flush() | Supabase 登入狀態存在 localStorage，關 App 後要保留
WebView | 音訊播放 | allowsInlineMediaPlayback = true；mediaTypesRequiringUserActionForPlayback = [] | mediaPlaybackRequiresUserGesture = false | App 內和角色語音對話時要自動播放回覆
WebView | 麥克風（getUserMedia） | iOS 15+ 實作 WKUIDelegate requestMediaCapturePermissionFor：白名單來源而且系統麥克風權限已允許時回 .grant，避免每次再問 | WebChromeClient.onPermissionRequest：白名單來源而且 RECORD_AUDIO 已允許時 grant(RESOURCE_AUDIO_CAPTURE) | 網頁版語音對話用 getUserMedia
WebView | 安全區域 | contentInsetAdjustmentBehavior = .never；網頁自己用 env(safe-area-inset-*) 處理 | 不做 edge-to-edge，保留系統狀態列和導航列
WebView | 縮放和下拉 | 關閉雙指縮放；不要下拉刷新 | 同左 | 像原生 App 一樣
WebView | 返回 | 不用處理 | 返回鍵：WebView.canGoBack() 就 goBack()，否則 moveTaskToBack(true)
WebView | 載入失敗 | 顯示原生的離線頁（品牌化）和「重試」按鈕 | 同左 | 沒網絡時不要顯示 WebView 的錯誤頁
WebView | 啟動畫面 | 原生啟動畫面一直顯示，到首頁第一次載入完成 | 同左
WebView | 遠端除錯 | debug build：isInspectable = true（iOS 16.4+）；release 關閉 | debug build：WebView.setWebContentsDebuggingEnabled(true)；release 關閉 | 方便我們一起除錯
WebView | 螢幕方向 | 只限直向 | 只限直向
WebView | 深層連結 | Universal Links：品牌網域的連結直接在 App 內的 WebView 打開該網址 | App Links：同左 | apple-app-site-association 和 assetlinks.json 由我們放到網域上，需要你給 Team ID、bundle id、簽名 SHA-256
系統權限
權限 | 藍牙 | Info.plist：NSBluetoothAlwaysUsageDescription＝「用藍牙尋找並設定你的設備」 | BLUETOOTH_SCAN（usesPermissionFlags="neverForLocation"）、BLUETOOTH_CONNECT；API 30 及以下另加 BLUETOOTH、BLUETOOTH_ADMIN、ACCESS_FINE_LOCATION（maxSdkVersion=30）；uses-feature android.hardware.bluetooth_le required=false | 藍牙配網
權限 | 麥克風 | NSMicrophoneUsageDescription＝「在 App 內和角色對話時需要使用麥克風」 | RECORD_AUDIO、MODIFY_AUDIO_SETTINGS | App 內語音對話
權限 | 通知 | Push Notifications capability | POST_NOTIFICATIONS（Android 13+） | 推送
權限 | 網絡 | — | INTERNET
權限 | 登入 | Sign in with Apple capability | — | Apple 審核 4.8
權限 | 深層連結 | Associated Domains：applinks:<品牌網域> | intent-filter autoVerify="true"
上架
上架 | 最低功能（Apple 4.2） | 純網頁殼會被拒。我們的原生功能：藍牙配網、原生登入、推送 | — | 審核說明要寫清楚這三樣
上架 | 模板 App（Apple 4.2.6、4.3） | 三個品牌各自用自己的開發者帳號上架：A 馬會、B 政協青年聯會、C 我們 | Google Play 同樣分帳號
上架 | 登入（Apple 4.8） | 有 Google 登入就要有 Sign in with Apple | —
上架 | 刪除帳號（Apple 5.1.1(v)） | 刪除帳號在網頁裡做；完成後網頁呼叫 app.clearSession | 同左 | 殼不用另做頁面
上架 | 兒童分類 | 不要放進 Kids 分類（App 是給家長和成人會員用的） | 目標年齡選成人
上架 | 審核資料 | 審核用的測試帳號、設備示範影片、私隱標籤所需的資料清單由我們提供 | Data safety 表格同樣由我們提供資料
上架 | 最低系統版本 | 建議 iOS 15 | 建議 Android 8.0（API 26） | 待你確認，見「待定事項」

## 品牌設定
項目 | A 馬會快活 | B 政協青年聯會版 | C AI Buddy | 備註
1/15 上架 | 是 | 是 | 否，延後 | C 先不用出測試版，但專案結構要留位
品牌代號（brand） | hkjc | genex | aibuddy | 網頁的品牌設定已用這三個代號。注入腳本和 User-Agent 用；設備的 brand 也是這個值
App 名稱 | 待馬會確認 | 待客戶確認 | AI Buddy
Bundle ID／applicationId | 待定（馬會的帳號下） | 待定（政協青年聯會的帳號下） | 待定（我們的帳號下） | 開發期間用臨時 bundle id
開發者帳號 | 馬會的機構帳號（要 D-U-N-S） | 政協青年聯會的機構帳號（要 D-U-N-S） | 我們的帳號 | Apple 4.2.6／4.3；最遲 11/13 要開好
首頁網址 | 待定 | 待定 | 待定 | 每個品牌一套伺服器和網頁，網頁的品牌由那套伺服器的設定決定，不看網址。開發期間先用 https://elatoai.hkqft.com
白名單網域 | 待定 | 待定 | 待定 | 每個品牌一個子網域，正式網域待定。開發期間白名單放 elatoai.hkqft.com；做成 flavor 設定
登入方式 | 待定（可能接馬會會員帳號，見待定事項） | Email 驗證碼、Google、Apple | Email 驗證碼、Google、Apple | Email 驗證碼在網頁做，殼不用管
Google OAuth client ID | iOS、Android 各一個，由該品牌帳號建立 | 同左 | 同左 | Web client ID 由我們提供；新建的 client ID 要告訴我們，我們在 Supabase 登記
Sign in with Apple | 該品牌帳號的 App ID 開啟 | 同左 | 同左
推送 | 自己的 Firebase 專案 | 同左 | 同左 | 建議每個品牌一個 Firebase 專案：每個品牌的伺服器只拿自己的推送密鑰，和資料分開的做法一致（v0.1 建議共用，已改）
圖示、啟動畫面、主色 | 由馬會提供 | 由客戶提供 | 我們提供 | 離線頁也用這套

## 待定事項
# | 事項 | 影響殼的哪部分 | 由誰決定 | 需要日期 | 狀態
1 | 殼用 Capacitor 還是純原生 | 不影響接口（網頁只認 window.AIBuddyNative），不擋開工 | 你 | 盡快告訴我們 | 待定
2 | 藍牙配網的 PoP 給不給、怎樣給（Security 1 已定，v0.2） | 只影響 ble.connect 的 pop 參數的值；殼照「設備藍牙協定」原樣轉交，不擋開工 | 我們（韌體 R-21） | W3（10/30 前） | 待定
3 | 設備藍牙協定的自訂端點 aibuddy-info／-bind／-status 細節 | ble.connect、ble.provision | 我們（韌體 R-21） | W3（10/30 前） | 草案
4 | A、B 的網域、App 名稱、bundle id（品牌代號已定：hkjc、genex、aibuddy，v0.2） | 品牌設定、白名單、深層連結；開發期間用臨時值，不擋開工 | 我們和客戶 | W2（10/23 前），已逾期 | 待定
5 | 快活的登入是用我們的帳號，還是接馬會的會員帳號（Q12） | 如果接馬會帳號，要加 auth.signInWithHkjc 之類的接口 | 馬會 | W5（11/13 前） | 待定
6 | 推送：iOS 經 FCM 還是直接用 APNs（建議 FCM） | push.register 的 provider | 你和我們 | W5（11/13 前） | 草案
7 | 推送要通知甚麼（至少：玩具第一次上線、低電） | 不影響接口，只影響推送內容 | 我們 | W5（11/13 前） | 待定
8 | 最低支援的 iOS／Android 版本 | 殼設定 | 你 | W2（10/23 前） | 草案
9 | Android 上要不要提供 Apple 登入（建議不提供） | auth.signInWithApple | 我們 | W3（10/30 前） | 草案
10 | 馬會、政協青年聯會的機構開發者帳號（R-32） | 正式 bundle id、Google client ID、Sign in with Apple、送審；內部測試版可先用我們的帳號 | 客戶 | 最遲 W5（11/13） | 待定

## 變更記錄
日期 | 版本 | 變更 | 誰
2026-10-12 | v0.1 | 初版：調用約定、注入腳本、橋接接口（app、permission、ble、auth、push）、事件、錯誤碼、藍牙配網流程、設備藍牙協定（草案）、殼設定與權限、品牌設定、待定事項。
2026-10-22 | v0.2 | 新增「現在可以開工」分頁。 藍牙：協定（Espressif 標準配網＋官方庫）、廣播名稱、Security 1 改為已定；新增 PoP、韌體空間（4MB 程式分區）、測試版韌體三行；ble.connect 加可選參數 pop。 綁定：綁定票格式（22 字元 base64url）和伺服器 API（POST /api/device_bind_ticket，已完成）寫進流程第 6 步；CLAIM_REJECTED 的 reason 改為和伺服器一致：already_bound、ticket_invalid、device_auth_failed、server_unreachable（v0.1 的 ticket_expired、ticket_used、wrong_brand 合併為 ticket_invalid）。 換 Wi-Fi：設備在線時改在網頁做，不經殼。 品牌：1/15 只上架 A、B；品牌代號定為 hkjc、genex、aibuddy；每個品牌一套伺服器，網頁不按網址判斷品牌；推送改建議每個品牌一個 Firebase 專案。 待定事項：更新 #1、#2、#4、#7，新增 #10 開發者帳號。