## 時間表
AI Buddy 項目時間表
每週一個里程碑，每週五更新「狀態」和「實際完成日期」。細項看 production-readiness.xlsx，每週計劃看 docs/roadmap.md。
目標出廠 | 2027-01-15 | 距出廠（天） |  | 本週 |  | 已完成 |  | 逾期未完成
週次 | 開始 | 結束 | 里程碑 | 怎樣算完成 | 線 | 對應任務 | 狀態 | 實際完成日期 | 逾期（天） | 備註
W1 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 機芯規格交玩具廠；Spotpear 詢價發出 | 工廠回覆四個造型的打樣排期；Spotpear 收到詢價和 50 片樣板訂單 | 玩具線 | R-01 | 進行中
W2 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 決定改不改板；機芯盒 3D 設計 v1 | 放電測試有結論，決定是否改板；收到機芯盒 3D 圖和第一版初樣照片 | 玩具線 | R-16、R-17 | 未開始
W3 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | CP1 內部測試就緒；板子定案 | 寫下 CP1 go／no-go；板子評分表完成；第一版樣品的修改意見交工廠 | 兩條線 | R-13、R-01 | 未開始
W4 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 量產板落單；內部測試開始 | Spotpear 確認 3,000 台加備品的訂單和交期；20 台內部測試機開始使用 | 兩條線 | R-07 | 未開始
W5 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 外觀簽樣；出廠韌體凍結項 | 快活兩款、政協青年聯會版簽樣（AI Buddy 要出貨也要簽）；分區表、bootloader、加密流程凍結 | 兩條線 | P2-12、P0-14 | 未開始
W6 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 成品樣送檢；馬會定兩款數量 | EN71、電池、無線已送檢；馬會書面確認賽馬日版、新春版各多少 | 兩條線 | P1-08、Q11 | 未開始
W7 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | CP2；PP 樣簽樣、下大貨單 | 寫下 CP2 決定（品牌 C 數量、是否延期）；PP 樣簽字；大貨訂單發出；共用韌體交 Spotpear | 兩條線 | R-08、R-09 | 未開始
W8 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 量產板和物料到廠；三個 App 送審 | 量產板、物料、工位電腦和作業指導書到廠；三個 App 已提交 Apple 和 Google | 兩條線 | R-10 | 未開始
W9 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 試產通過；App 審核通過 | 試產 50–100 隻全檢合格；三個 App 審核通過；首次 OTA 版本定版；認證報告齊全 | 兩條線 | R-10、P1-08 | 未開始
W10 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 大貨開始 | 工廠每日回報產量和不良率；上線演練 3 人都在 10 分鐘內完成 | 兩條線 | R-06 | 未開始
W11 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 中期驗貨 | 中期驗貨報告，不良率在約定範圍內 | 玩具線 | R-09 | 未開始 |  |  | 12/25–26 香港公眾假期
W12 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 大貨完成 | 12/31 前全部大貨完成 | 玩具線 | R-09 | 未開始 |  |  | 1/1 元旦
W13 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 尾期驗貨通過；客服上線 | AQL 尾期驗貨通過；客服聯絡方式、常見問題、保修條款上線 | 兩條線 | R-11 | 未開始 |  |  | 緩衝週
W14 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 1/15 出廠 | 出貨單、序號與 MAC 對照表；全部設備已登記；三個 App 公開發佈 | 兩條線 | R-15 | 未開始
W15–16 | 2027-01-18 | 2027-01-29 | 全部送達 | 簽收記錄全部在 1/29 或之前 | 玩具線 | R-15 | 未開始 |  |  | 農曆新年 2/6
說明
狀態：未開始／進行中／已完成／有風險（可能趕不上，要處理）／延誤（已過結束日仍未完成）。
黃色底 = 本週。「逾期（天）」由公式計算：未完成且已過結束日，顯示逾期天數；已完成則顯示比計劃晚了幾天。
W5（外觀簽樣）、W7（PP 樣和大貨單）、W9（試產）延誤，會直接推遲 1/15 出廠，要即時處理。
改動日期或里程碑時，在「變更記錄」記一行。
Formulas:
逾期（天） = IF([狀態]="已完成",IF([實際完成日期]="","",MAX(0,[實際完成日期]-[結束])),IF(TODAY()>[結束],TODAY()-[結束],""))

## Jacky 開發與測試
Jacky 開發與測試細項
由時間表拆出來，只列 Jacky 負責或參與的開發和測試。每週五更新「狀態」和「實際完成日期」。週里程碑看「時間表」，計劃看 docs/roadmap.md，任務細節看 production-readiness.xlsx。
編號 | 類型 | 工作線 | 項目 | 開始 | 完成 | 怎樣算完成 | 對應任務 | 負責 | 狀態 | 實際完成日期 | 逾期（天） | 備註
1 | 開發 | App 接口參數 | 接口文件改成每個品牌一套系統：各品牌網址、bundle id、深層連結網域 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | v0.1 文件裡所有網址、登入回調、深層連結都按品牌分開寫 | R-26 | Jacky | 未開始 |  |  | v0.1 是改架構前寫的
2 | 開發 | App 接口參數 | 六個接口寫明參數、回傳和錯誤碼：藍牙配網、原生登入、推送、麥克風、刪除帳號、深層連結 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 每個接口都有呼叫例子和每種錯誤的處理方式 | R-26 | Jacky | 未開始
3 | 開發 | App 接口參數 | 定兩個 App 的名稱、bundle id、深層連結網域 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 快活、政協青年聯會各一組，寫進接口文件 | R-26、R-32 | Jacky、待定 | 未開始 |  |  | 名稱要客戶確認
4 | 測試 | App 接口參數 | 和 App 殼負責人（待定）逐項過一遍接口文件 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | App 殼負責人（待定）確認每項看得懂、可以開發；問題都已回覆並改進文件 | R-26 | Jacky、待定 | 未開始
5 | 開發 | 網頁：三套外觀和登入 | 品牌設定：環境變數選品牌，載入外觀包（顏色、字體、logo、圖示、文案、功能開關） | 2026-10-12 | 2026-10-21 | 改一個環境變數就切換品牌，不用改程式 | R-25 | Jacky | 未開始
6 | 開發 | 網頁：三套外觀和登入 | 現有頁面裡寫死的顏色、文字、logo 改用外觀包 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 共用元件裡沒有品牌名和寫死的顏色 | R-25 | Jacky | 未開始
7 | 開發 | 網頁：三套外觀和登入 | 快活、政協青年聯會、AI Buddy 三個外觀包（先用暫定設計） | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 三個品牌都能啟動；設計負責人（待定）11/6 交設計稿後再換成正式設計 | R-25 | Jacky | 未開始
8 | 開發 | 網頁：三套外觀和登入 | email 驗證碼登入（取代 email 連結） | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 在 App 內收碼、輸入、登入，不用跳出 App | R-27 | Jacky | 未開始 |  |  | WebView 裡 email 連結會失效
9 | 開發 | 網頁：三套外觀和登入 | 接收殼傳來的 Google／Apple 登入憑證並登入 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 網頁收到 id token 後用 signInWithIdToken 登入 | R-27 | Jacky | 未開始
10 | 開發 | 網頁：三套外觀和登入 | App 內刪除帳號 | 2026-10-28 | 2026-10-30 | 刪除資料、解綁所有設備，之後不能再用舊帳號登入 | R-27 | Jacky | 未開始 |  |  | 蘋果審核規則 5.1.1(v)
11 | 測試 | 網頁：三套外觀和登入 | 三個品牌各啟動一次，截圖對比；搜尋共用元件裡的品牌名和顏色值 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 三套外觀都正確；搜尋結果為 0 | R-25 | Jacky | 未開始
12 | 測試 | 網頁：三套外觀和登入 | 驗證碼登入：正確、錯誤、過期、重發 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 四種情況都有正確結果和清楚提示 | R-27 | Jacky | 未開始
13 | 測試 | 網頁：三套外觀和登入 | 刪除帳號後檢查資料庫 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 該用戶的資料全部刪除；設備變回未認領 | R-27 | Jacky | 未開始
14 | 測試 | 網頁：三套外觀和登入 | 在 App 殼負責人（待定）的測試版殼裡用 Google、Apple 登入 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | iPhone 用 Apple 和 Google、Android 用 Google，都能登入 | R-27 | Jacky、待定 | 未開始 |  |  | 要等殼的測試版
15 | 測試 | 韌體：藍牙配網 | 記錄現在對話時的最低可用記憶體，作為基準 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 連續對話 10 分鐘，記下最低可用記憶體 | R-21 | Jacky | 未開始
16 | 開發 | 韌體：藍牙配網 | 藍牙廣播（名稱帶品牌和 MAC 尾碼）和配網服務 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 手機掃描得到玩具，看得出品牌 | R-21 | Jacky | 未開始
17 | 開發 | 韌體：藍牙配網 | 掃描 Wi-Fi 回傳清單；收 Wi-Fi 名稱、密碼和綁定票 | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 手機收到 Wi-Fi 清單；玩具收到三項資料 | R-21 | Jacky | 未開始
18 | 開發 | 韌體：藍牙配網 | 連上 Wi-Fi 後用綁定票向伺服器認領，把結果回傳手機 | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 成功和每種失敗都回傳對應的錯誤碼 | R-21、P0-11 | Jacky | 未開始
19 | 開發 | 韌體：藍牙配網 | 配網完成後關閉藍牙、釋放記憶體 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 配網後可用記憶體回到基準水平 | R-21 | Jacky | 未開始
20 | 測試 | 韌體：藍牙配網 | 用測試工具連續配網加綁定 10 次 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 10 次全部成功，每次 10 分鐘內完成 | R-21 | Jacky | 未開始 |  |  | 殼未完成前用 nRF Connect 或測試腳本
21 | 測試 | 韌體：藍牙配網 | 錯誤情況：Wi-Fi 密碼錯、找不到 Wi-Fi、綁定票過期、玩具已被綁定 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 每種都回傳正確錯誤碼，玩具可以重新配網 | R-21 | Jacky | 未開始
22 | 測試 | 韌體：藍牙配網 | 配網後連續對話 10 分鐘，量最低可用記憶體 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 不比基準差 | R-21 | Jacky | 未開始
23 | 測試 | 電路板實測 | 裝在第一版樣品裡，連續對話 2 小時 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 不當機、不重啟；收音和喇叭音量可接受 | R-01 | Jacky | 未開始 |  |  | 結果交給對接人轉給工廠
24 | 開發 | Tool call | 寫兩個工具的定義：調音量、結束對話（觸發說法、參數、回覆方式） | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 定義寫好；其他工具列為上線後再加 |  | Jacky | 未開始
25 | 開發 | Tool call | 語音伺服器接上工具呼叫 | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 模型可以呼叫工具，伺服器把指令送到玩具 |  | Jacky | 未開始
26 | 開發 | Tool call | 調音量：韌體收到指令後調整並保存音量 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 重新開機後音量不變 |  | Jacky | 未開始 |  |  | 韌體部分，要放進 11/27 的出廠韌體
27 | 開發 | Tool call | 結束對話：說完告別語後關閉連線，玩具回到待機 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 告別語完整播完才關閉 |  | Jacky | 未開始
28 | 測試 | Tool call | 每個工具用真實語音各觸發 20 次 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 成功率 ≥ 95% |  | Jacky | 未開始
29 | 測試 | Tool call | 說 30 句不相關的話 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 不會誤觸發任何工具 |  | Jacky | 未開始
30 | 測試 | Tool call | 對比加入工具前後的首字延遲 | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 增加不超過 300 毫秒 |  | Jacky | 未開始
31 | 開發 | 網頁：快活核心 | 橋接層：網頁呼叫殼的接口；在瀏覽器裡用模擬橋接開發 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 六個接口都能在瀏覽器裡模擬呼叫 | R-26 | Jacky | 未開始
32 | 開發 | 網頁：快活核心 | 配網和綁定頁：取綁定票、經殼送給玩具、等認領結果 | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 模擬橋接下走完流程；錯誤碼都有提示 | R-21、R-30 | Jacky | 未開始
33 | 開發 | 網頁：快活核心 | 角色、對話、設定、解綁頁（先按線框） | 2026-11-02 | 2026-11-05 | 四個頁面都可以用 | R-30 | Jacky | 未開始
34 | 測試 | 網頁：快活核心 | 用 App 殼負責人（待定）的早期殼，iPhone、Android 各一部配網加綁定 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 兩部手機都在 10 分鐘內完成 | R-21、R-30 | Jacky、待定 | 未開始 |  |  | 要 App 殼負責人（待定）先出一個能跑藍牙的早期版本
35 | 測試 | 網頁：快活核心 | 選角色、對話、改設定、解綁各走一次 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 全部正常 | R-30 | Jacky | 未開始
36 | 開發 | 網頁：快活核心 | 換上設計負責人（待定）的正式設計稿 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 頁面和設計稿一致 | R-30 | Jacky | 未開始 |  |  | 設計負責人（待定）11/6 交稿
37 | 開發 | 網頁：Wi-Fi 管理 | 韌體：經連線接收新增、刪除 Wi-Fi；回報已記住的清單、目前 Wi-Fi 和訊號；上限加到 8 個 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 網頁送出後玩具即時更新清單；重新開機後清單不變 | R-37 | Jacky | 未開始 |  |  | 經 OTA 推出
38 | 開發 | 網頁：Wi-Fi 管理 | 韌體：待機時掃描附近 Wi-Fi，回傳清單 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 掃描不影響對話（只在待機時掃） | R-37 | Jacky | 未開始
39 | 開發 | 網頁：Wi-Fi 管理 | 語音伺服器：確認是設備主人後轉送；密碼不寫入資料庫和日誌 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 非主人呼叫回 403 | R-37 | Jacky | 未開始
40 | 開發 | 網頁：Wi-Fi 管理 | 設定頁：在線狀態、目前 Wi-Fi、我的 Wi-Fi、新增、刪除 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 對照參考圖；不能刪除正在使用的 Wi-Fi；離線時新增按鈕停用 | R-37 | Jacky | 未開始 |  |  | 設計負責人（待定）的設計稿到了再換外觀
41 | 測試 | 網頁：Wi-Fi 管理 | 網頁新增 Wi-Fi B，然後關掉原來的 Wi-Fi A | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 玩具自動改連 B | R-37 | Jacky | 未開始
42 | 測試 | 網頁：Wi-Fi 管理 | B 的密碼打錯；嘗試刪除目前 Wi-Fi；用另一個帳號呼叫 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 玩具留在 A 不斷線；刪除被拒；另一帳號 403 | R-37 | Jacky | 未開始
43 | 測試 | 網頁：Wi-Fi 管理 | 搜尋資料庫和伺服器日誌裡的測試密碼 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 找不到 | R-37 | Jacky | 未開始
44 | 開發 | RAG 知識庫（快活） | 知識庫的資料表、入庫腳本、版本和審批欄位 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 可以上載、送審、批准；只有批准的版本會被使用 |  | Jacky | 未開始
45 | 開發 | RAG 知識庫（快活） | 把馬會第一批資料入庫 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 設計負責人（待定）整理的問答全部入庫 |  | Jacky | 未開始 |  |  | 要等馬會交資料
46 | 測試 | RAG 知識庫（快活） | 入庫 → 送審 → 批准 → 生效，跑一次 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 流程跑通；未批准的內容不會被回答使用 |  | Jacky | 未開始
47 | 開發 | RAG 知識庫（快活） | 對話時檢索知識庫並回答 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 問到知識庫的內容時，回答引用知識庫 |  | Jacky | 未開始
48 | 開發 | RAG 知識庫（快活） | 沒把握時的說法；婉拒貼士、賠率、賽果預測 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 知識庫沒有的內容會說不肯定並建議查詢 |  | Jacky | 未開始
49 | 開發 | RAG 知識庫（快活） | 測試問題自動跑分的腳本 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 一條命令跑完 100 條問題並出分數 |  | Jacky | 未開始 |  |  | 設計負責人（待定）寫問題和標準答案
50 | 測試 | RAG 知識庫（快活） | 跑 100 條測試問題 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 答對率 ≥ 80% |  | Jacky | 未開始
51 | 測試 | RAG 知識庫（快活） | 婉拒測試：至少 50 條問貼士、賠率、預測的問題，包括換說法和三種語言 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 100% 婉拒 |  | Jacky | 未開始
52 | 開發 | RAG 知識庫（快活） | 按馬會審核意見修改 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 每次修改都有新版本和審批記錄 |  | Jacky | 未開始
53 | 測試 | RAG 知識庫（快活） | 在後台更新知識庫，用已出廠的玩具提問 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 不用重新燒錄，玩具即時用新版本回答 |  | Jacky | 未開始
54 | 開發 | 韌體：分區表和加密 | 新分區表：加大 app 分區，加品牌資源分區和出廠設定分區 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 新分區表能放下現在的韌體加 30% 空間 | P2-12 | Jacky | 未開始
55 | 測試 | 韌體：分區表和加密 | 新分區表上做 OTA 升級和回滾各一次 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 兩次都成功 | P2-12、P0-13 | Jacky | 未開始
56 | 開發 | 韌體：分區表和加密 | 產生 Secure Boot 簽名金鑰，離線備份兩份 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 金鑰不在 repo、不在伺服器；備份放在兩個地方 | P0-14 | Jacky | 未開始 |  |  | 金鑰遺失 = 所有玩具不能再 OTA
57 | 開發 | 韌體：分區表和加密 | 編譯流程加簽名和 Flash 加密 | 2026-11-04 | 2026-11-10 | 一條命令出簽名後的正式映像 | P0-14 | Jacky | 未開始
58 | 測試 | 韌體：分區表和加密 | 一片測試板燒 eFuse：簽名映像開機、未簽名映像 OTA、讀出 flash | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 簽名映像正常；未簽名映像被拒；讀出的 flash 是密文 | P0-14 | Jacky | 未開始 |  |  | 燒 eFuse 不可逆，用一片專用測試板
59 | 測試 | 韌體：分區表和加密 | 加密後的板子走一次配網、對話、OTA | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 功能和加密前一樣；記錄開機時間 | P0-14 | Jacky | 未開始
60 | 開發 | 韌體：分區表和加密 | 分區表和加密設定凍結，寫進文件 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 之後不再改；文件寫明分區和 eFuse 設定 | P2-12、P0-14 | Jacky | 未開始 |  |  | 11/13 凍結
61 | 開發 | 韌體：按品牌連線 | 伺服器網址改從出廠設定讀取（品牌、網址） | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 程式碼裡不再寫死 elatoai.hkqft.com | R-35 | Jacky | 未開始
62 | 開發 | 韌體：按品牌連線 | 出廠設定是空白時不連任何正式伺服器，進入出廠模式 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 空白板開機後停在出廠模式 | R-35 | Jacky | 未開始
63 | 測試 | 韌體：按品牌連線 | 兩片板寫入不同品牌，各自開機 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 各自連上自己那套系統；清空設定後不連任何正式伺服器 | R-35 | Jacky | 未開始 |  |  | 需要第二套系統先臨時跑起來
64 | 開發 | 角色和內容 | 把設計負責人（待定）的人設、開場白、提示語、聲線放進系統（快活、政協青年聯會） | 2026-11-09 | 2026-11-12 | 每個角色都能選、能對話 | R-24 | Jacky | 未開始 |  |  | 設計負責人（待定）11/13 定稿，初稿先放
65 | 測試 | 角色和內容 | 每個角色試聽 20 句，錄音給客戶確認 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 客戶確認每個角色 | R-24 | Jacky、待定 | 未開始
66 | 開發 | 網頁：功能開關和政協 | 會員綁定 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 按 Q12 的決定完成（我們自己的帳號或馬會登入） | R-30、Q12 | Jacky | 未開始 |  |  | 要先回答 Q12
67 | 開發 | 網頁：功能開關和政協 | 查看記憶、一鍵忘記 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 看到的記憶只屬於自己的設備；忘記後不會再出現 | R-30、P1-12 | Jacky | 未開始
68 | 開發 | 網頁：功能開關和政協 | 選語言（粵、普、英）：介面和語音回答都跟著切換 | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 三種語言的介面和回答都正確 | R-30 | Jacky | 未開始
69 | 開發 | 網頁：功能開關和政協 | 政協青年聯會的外觀包和角色，用成人版流程 | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 只換外觀和角色，沒有另寫頁面 | R-31 | Jacky | 未開始
70 | 測試 | 網頁：功能開關和政協 | 快活每個功能開關打開、關閉各測一次 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 關閉時入口不出現；打開時功能正常 | R-30 | Jacky | 未開始
71 | 測試 | 網頁：功能開關和政協 | 政協青年聯會版走一次全流程 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 全部正常；介面沒有出現「快活」或馬會字樣 | R-31 | Jacky | 未開始
72 | 開發 | 後台管理 | 內容管理員：上載知識庫並送審、發佈角色 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 可以上載、送審、發佈 | P0-12 | Jacky | 未開始
73 | 開發 | 後台管理 | 超級管理員：設備列表（最後上線、韌體版本、錯誤） | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 每台設備的狀態一目了然 | R-11 | Jacky | 未開始
74 | 開發 | 後台管理 | 超級管理員：發佈 OTA、解綁、換機 | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 三項操作都可以在後台完成 | R-11、P0-13 | Jacky | 未開始
75 | 測試 | 後台管理 | 權限測試：內容管理員、超級管理員、普通用戶各登入一次 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 每種角色只看到自己可以做的；任何管理員都看不到對話內容（網頁和資料庫兩層都查） | P0-12 | Jacky | 未開始
76 | 開發 | 內部測試 | 每週數據報表：對話輪數、首字延遲、每台成本、安全事件 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 一條命令出報表 | R-07、P2-09 | Jacky | 未開始
77 | 測試 | 內部測試 | 20 台內部測試，每週出一次報表 | 2026-11-02 | 2026-11-27 | 4 份週報齊全；第 4 週出測試報告 | R-07 | 全體 | 未開始
78 | 開發 | 出廠模式和工位 | 韌體出廠模式：經序列埠寫入密鑰、品牌、款式 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 寫入後重新開機，連上該品牌系統 | R-10 | Jacky | 未開始
79 | 開發 | 出廠模式和工位 | 韌體自檢指令：喇叭、麥克風、按鍵、燈、Wi-Fi、電池 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 每項回傳通過或失敗 | R-10 | Jacky | 未開始
80 | 開發 | 出廠模式和工位 | 工位腳本：讀 MAC、產生密鑰、寫入、自檢、登記、顯示結果 | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 一條命令完成一台；結果用大字顯示通過或失敗 | R-10 | Jacky | 未開始
81 | 開發 | 出廠模式和工位 | 每套系統加登記接口（工位專用憑證） | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 只有工位能登記；同一台不能重複登記 | R-10、R-34 | Jacky | 未開始
82 | 測試 | 出廠模式和工位 | 連續 10 台過工位 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 10 台全部通過；每台不超過 1.5 分鐘 | R-10 | Jacky | 未開始
83 | 測試 | 出廠模式和工位 | 混入壞板：拔掉喇叭、拔掉麥克風、低電、重複登記 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 每種都被攔下並顯示原因 | R-10 | Jacky | 未開始
84 | 開發 | 出廠模式和工位 | 工位作業指導書（給工廠工人看） | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 工人照著做就能操作，不用我們在場 | R-10 | Jacky | 未開始 |  |  | 對接人審閱
85 | 測試 | 出廠模式和工位 | 工位在玩具廠試跑 10 台 | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 10 台全部通過 | R-10 | Jacky、對接人 | 未開始
86 | 開發 | 出廠韌體定版 | 打包出廠映像（bootloader、分區表、app、Secure Boot 設定），記錄版本號 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 包含藍牙配網、加密、按品牌連線、出廠模式四項 | R-10、R-21 | Jacky | 未開始 |  |  | 11/27 交 Spotpear，之後不能改
87 | 開發 | 出廠韌體定版 | 寫 Spotpear 燒錄說明：命令、校驗、MAC 清單格式 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | Spotpear 照著做就能燒 | R-10 | Jacky | 未開始
88 | 測試 | 出廠韌體定版 | 我方用 3 片空白板走一次 Spotpear 的燒錄流程 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 3 片都能開機、過工位、配網、對話 | R-10 | Jacky | 未開始
89 | 測試 | 出廠韌體定版 | Spotpear 試燒 10 片寄回，我方驗證 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 10 片開機、工位寫入、配網、對話、OTA 全部正常 | R-10 | Jacky | 未開始 |  |  | 要在 12/4 量產板到廠前驗完
90 | 開發 | 網頁功能凍結 | 錯誤提示：Wi-Fi 密碼錯、玩具已被綁定、斷網 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 每種情況都有清楚提示，告訴用戶下一步做什麼 | R-28 | Jacky | 未開始
91 | 測試 | 網頁功能凍結 | 兩個品牌全流程：安裝 → 登入 → 配網 → 綁定 → 對話 → 解綁 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | iOS、Android 各兩款手機全部通過 | R-28 | Jacky、待定 | 未開始
92 | 開發 | 網頁功能凍結 | 功能凍結：開發布分支，之後只修 bug | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 凍結版本有標籤 |  | Jacky | 未開始
93 | 開發 | 三套系統 | 部署腳本：按品牌逐套更新資料庫、部署、冒煙測試 | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 一條命令跑完三套，AI Buddy 先 | R-34 | Jacky | 未開始
94 | 開發 | 三套系統 | 開快活、政協青年聯會兩套系統（子網域、密鑰、資料庫、AI 供應商 key） | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 兩套都能登入和對話 | R-34 | Jacky | 未開始 |  |  | 對接人跟客戶確認子網域
95 | 開發 | 三套系統 | 每套各自備份；一個監控面板，告警寫明品牌 | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 三套都有每日備份；告警訊息帶品牌名 | P2-06、P2-07 | Jacky | 未開始
96 | 測試 | 三套系統 | 三套冒煙測試：登入、對話、OTA 檢查 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 三套全部通過 | R-34 | Jacky | 未開始
97 | 測試 | 三套系統 | 停掉其中一套 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 另外兩套照常使用 | R-34 | Jacky | 未開始
98 | 測試 | 三套系統 | 每套從備份還原一次 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 還原後資料完整 | P2-07 | Jacky | 未開始
99 | 開發 | 系統測試 | 壓測腳本：模擬設備同時語音對話 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 可以設定同時對話數，輸出首字延遲和錯誤率 | P2-08 | Jacky | 未開始
100 | 測試 | 系統測試 | 按 3,000 台規模壓測：150–300 個同時對話 | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 首字延遲和錯誤率在目標內；伺服器不崩潰 | P2-08 | Jacky | 未開始
101 | 測試 | 系統測試 | 安全測試：三套系統各重跑一次 P0 檢查 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 未登入讀不到資料；未認領設備被拒；管理員權限正確 | P0 | Jacky | 未開始
102 | 測試 | 系統測試 | 手機端全流程回歸 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | iOS、Android 各兩款全部通過；嚴重問題 0 個 | R-28 | 待定 | 未開始 |  |  | Jacky 修問題
103 | 開發 | 首次 OTA 版本 | 首次開機 OTA 版本定版（出廠後的修正和新功能） | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 版本號記錄好；發佈到三套系統 | P0-13 | Jacky | 未開始
104 | 測試 | 首次 OTA 版本 | 出廠韌體升級到這個版本，再回滾 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 升級和回滾都成功 | P0-13 | Jacky | 未開始
105 | 開發 | UAT | UAT 清單：客戶要逐項測的內容 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 對接人和客戶確認清單 | R-06 | Jacky、對接人 | 未開始
106 | 測試 | UAT | 支援客戶 UAT：記錄問題、修復 | 2026-12-07 | 2026-12-18 | 客戶書面簽收；嚴重問題 0 個，其他問題都有處理日期 | R-06 | Jacky、待定 | 未開始
107 | 測試 | UAT | 3 位非團隊成員從開箱到第一次對話 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | 3 人都在 10 分鐘內完成 | R-06 | 對接人 | 未開始 |  |  | Jacky 在旁記錄卡住的地方
108 | 測試 | 上線前確認 | UAT 遺留問題逐項複測 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 全部處理完 |  | Jacky | 未開始
109 | 開發 | 上線前確認 | 正式環境凍結，只修 bug | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 凍結版本有標籤 |  | Jacky | 未開始
110 | 測試 | 上線前確認 | 每套系統觸發一次告警 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | 告警送到並寫明品牌 | P2-06 | Jacky | 未開始
111 | 測試 | 上線前確認 | 對照出貨 MAC 清單，檢查設備登記 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 每台都已在對應品牌的系統登記 | R-10、R-15 | Jacky | 未開始
說明
類型：開發 = 寫程式或做出東西；測試（藍字）= 按「怎樣算完成」實際測過。每個開發工作線最後都有測試項目，測試通過才算這條線完成。
黃色底 = 本週到期但未完成。「逾期（天）」由公式計算：未完成且已過完成日，顯示逾期天數；已完成則顯示比計劃晚了幾天。
可以用標題列的篩選按鈕只看「開發」或「測試」，或按「完成」排序看到期順序。
Formulas:
逾期（天） = IF([狀態]="已完成",IF([實際完成日期]="","",MAX(0,[實際完成日期]-[完成])),IF(TODAY()>[完成],TODAY()-[完成],""))

## 變更記錄
日期 | 改了什麼 | 原因 | 影響 1/15 出廠？ | 誰決定
2026-10-12 | 建立時間表（按路線圖草案 v0.4） | — | 否 | —
2026-10-13 | 加入「Jacky 開發與測試」工作表：58 個開發項目、46 個測試項目 | 把 Jacky 的工作拆細，方便每週跟進 | 否 | Jacky
2026-10-13 | 「Jacky 開發與測試」加入網頁 Wi-Fi 管理 7 項（R-37），W4 11/2–11/6 | 玩具連上 Wi-Fi 後沒有入口再加第二個；用戶要在網頁管理 | 否 | Jacky