## 時間表
毛公仔打版與量產時間表（草案）
目標：2027 年 1 月 15 日量產完成出貨 · 草案 v0.4 · 2026-10-12 · 款式 A 共 2,500 隻（兩個造型，各多少 11/20 前確定）／B 500 隻／C 數量另行通知
週次 | 日期 | 關鍵日期 | 工廠負責 | 我方負責／確認 | 本週交付物 | 備註
W1 | 10/12–10/16 |  | 確認收到原型；回覆打樣排期、機芯盒做法和打樣報價 | 交機芯規格：板尺寸、電池、喇叭、按鍵位置、麥克風和喇叭開孔、充電口、燈號；四個造型的資料（款式 A 兩個造型、B、C） | 打樣排期表
W2 | 10/19–10/23 |  | 出機芯盒 3D 設計 v1；第一版公仔初樣 | 2 個工作天內回覆機芯盒 3D 意見 | 機芯盒 3D 圖；初樣照片
W3 | 10/26–10/30 | 10/30 第一版修改意見 | 寄出第一版樣品（公仔＋3D 打印機芯盒），每款 3 隻 | 裝板測試（見「樣品測試項目」），10/30 前給修改意見 | 第一版樣品
W4 | 11/2–11/6 |  | 按意見改第二版；機芯盒定稿後開模；做 20 隻內部測試樣品 | 確認機芯盒定稿；給品牌第 1 輪外觀意見；面料和填充物送化學測試 | 第二版樣品；開模排期
W5 | 11/9–11/13 | 11/13 外觀簽樣 | 外觀簽樣；訂面料、刺繡線、徽章、吊牌等物料 | 11/13 前外觀簽樣：款式 A 兩個造型、款式 B；款式 C 另行通知 | 簽樣樣品（雙方各留一隻） | 長交期物料約 2–3 週
W6 | 11/16–11/20 |  | T1 試模；包裝打樣 | T1 機芯盒裝配測試；提供包裝文字、說明書內容和 App 下載 QR；成品樣送檢；11/20 前確定款式 A 兩個造型各多少 | T1 樣品；包裝打樣
W7 | 11/23–11/27 | 11/27 PP 樣、大貨單 | 做產前樣（PP 樣）；包裝稿定稿 | 11/27 前確認 PP 樣，下大貨單：A 共 2,500（兩個造型按 11/20 的數字）、B 500，C 另行通知 | PP 樣；大貨訂單
W8 | 11/30–12/4 |  | 物料到廠；排產線 | 量產板送到工廠（已燒好共用韌體）；提供工位電腦、腳本和作業指導書 | 生產排期表 | 工位每台約 1.5 分鐘，建議設 2 個；款式 A 新春版如需編號，證書或吊牌編號要和設備序號對應
W9 | 12/7–12/11 | 12/11 試產通過 | 試產 50–100 隻 | 全檢試產品，確認可以開大貨 | 試產報告
W10 | 12/14–12/18 | 12/14 大貨開始 | 大貨開始（約 3 週）；每日回報產量和不良率 |  | 每日產量表
W11 | 12/21–12/25 |  | 大貨生產 | 中期驗貨 | 中期驗貨報告
W12 | 12/28–1/1 | 12/31 大貨完成 | 大貨完成（目標 12/31） |  |  | 1/1 元旦
W13 | 1/4–1/8 |  | 緩衝週：返工和補貨 | 尾期驗貨（AQL） | 尾期驗貨報告
W14 | 1/11–1/15 | 1/15 出貨 | 包裝、裝箱，1/15 出貨 |  | 出貨清單；每台序號與 MAC 對照表
說明：
1. 每個週次由星期一開始，W1 為 2026/10/12 起的一週。
2. 黃色為關鍵日期。關鍵日期延誤，後面的日期會跟著推遲，請提早通知。
3. 樣品寄出前，請按「樣品測試項目」自檢；我方收到後 2 個工作天內回覆意見。
4. 板子由供應商出貨前燒好共用韌體。工廠在裝機芯盒的工位，用我方提供的電腦和腳本完成每台的寫入、自檢和登記，每台約 1.5 分鐘，建議設 2 個工位。

## 關鍵日期
日期 | 事項 | 負責
10/16 | 機芯規格交工廠；工廠回覆打樣排期 | 我方／工廠
10/23 | 機芯盒 3D 設計 v1、第一版初樣 | 工廠
10/30 | 第一版樣品測試完成，給修改意見 | 我方
11/6 | 機芯盒定稿開模；20 隻內部測試樣品 | 工廠
11/13 | 外觀簽樣（款式 A 兩個造型、B）；長交期物料下單 | 我方／工廠
11/20 | T1 試模樣品；包裝打樣 | 工廠
11/20 | 款式 A 兩個造型各多少 | 我方
11/27 | PP 樣簽樣；下大貨單（A 2,500、B 500，C 另行通知） | 我方
12/4 | 物料、量產板（已燒好共用韌體）到廠；寫入和自檢工位就位 | 工廠／我方
12/11 | 試產 50–100 隻並通過 | 工廠／我方
12/14 | 大貨開始 | 工廠
12/23 前後 | 中期驗貨 | 我方
12/31 | 大貨完成 | 工廠
1/8 | 緩衝週結束；尾期驗貨 | 工廠／我方
1/15 | 包裝出貨；交序號與 MAC 對照表 | 工廠

## 樣品測試項目
項目 | 要求 | 第一版 W3 | 第二版 W4 | T1 W6 | PP 樣 W7 | 試產 W9
收音 | 距離 1 米正常說話，語音識別正確；和裸板比較不能明顯變差
喇叭 | 隔著布料的響度和清晰度；最大音量不破音、不震動
按鍵 | 隔著布料／徽章按得到，小朋友按得動，回彈清楚
Wi-Fi | 裝進公仔後訊號強度，和裸板比較
充電 | USB-C 插得進，充電時燈號看得到
燈號 | 低電紅燈從外面看得到（或確定不外露）
跌落 | 1 米跌落，零件不脫落，機芯盒不鬆脫
小零件與尖角 | 眼睛、徽章、配件拉力測試；沒有尖角和可吞食的小零件
拆裝 | 機芯盒能取出維修，縫口或拉鍊位置合理
每一輪填 ✓ 或 ✗，✗ 請在備註寫明問題。認證（EN71、電池、無線）由我方安排送檢。