## 項目里程碑
AI Buddy 項目時間表：2027 年 1 月 15 日量產出廠
2026 年 10 月 12 日 · 首批 3,000 隻：馬會「快活」2,500 隻（賽馬日版、新春版）、政協青年聯會版 500 隻；自家 AI Buddy 數量待定
目標：1/15 工廠生產完成出貨，1/29 前送到客戶手上。內地工廠在農曆新年（2/6）前約兩週停工，所以 1/15 是硬底線。
一、時間軸
| 2026 年 10 月 |  |  | 11 月 |  |  |  |  | 12 月 |  |  |  | 2027 年 1 月
週次 | W1 10/12 | W2 10/19 | W3 10/26 | W4 11/2 | W5 11/9 | W6 11/16 | W7 11/23 | W8 11/30 | W9 12/7 | W10 12/14 | W11 12/21 | W12 12/28 | W13 1/4 | W14 1/11 | W15 1/18 | W16 1/25
玩具（毛公仔＋機芯） | 打樣、外觀簽樣 |  |  |  |  | 開模、產前樣、備料 |  |  | 試產 | 大貨生產 |  |  | 驗貨出貨 |  | 運送
軟件（系統＋三個 App） | 方案定案、基礎 |  |  | 開發、內部測試 |  |  |  | 送審、系統上線 |  | 上線準備 |  |  |  |  | 首批監控
里程碑 |  |  | ◆ M1 |  | ◆ M2 |  | ◆ M3 |  | ◆ M4 |  |  | ◆ M5 |  | ◆ M6 |  | ◆ M7
W11、W12 有聖誕和元旦假期；W13 留作緩衝週。
二、里程碑和驗收標準
里程碑／日期 | 名稱 |  |  | 要做到什麼 |  |  |  | 驗收標準（全部做到才算完成） | [6 empty] | 誰負責
M1 10/30（五） | 方案定案 |  |  | 量產電路板定案；第一版公仔樣品完成實測；內部測試準備好 |  |  |  | ① 電路板連續對話 2 小時不當機、不重啟 ② 安全加密在測試板上驗證可行 ③ 第一版公仔樣品實測：1 米內聽得清、喇叭夠大聲、Wi-Fi 正常，修改意見已交工廠 ④ 20 台內部測試機準備好 | [6 empty] | 我方 玩具廠
M2 11/13（五） | 外觀定稿、電路板下單 |  |  | 客戶確認公仔外觀；機芯盒開模；量產電路板下單 |  |  |  | ① 馬會（兩款）和政協青年聯會版的外觀，由客戶書面簽樣 ② 機芯盒設計定稿並已開模 ③ 3,000 台（另加 3–5% 備品）電路板已下單，供應商確認 12/4 前到廠 ④ 出廠韌體的底層部分（分區、加密）凍結 | [6 empty] | 客戶 玩具廠 我方
M3 11/27（五） | 產前樣確認、大貨下單 |  |  | 確認產前樣，正式下大貨單；內部測試完成 |  |  |  | ① 產前樣雙方簽字 ② 大貨單已發出：馬會 2,500（兩款各多少，馬會 11/20 前確定）、政協青年聯會 500；AI Buddy 是否出貨、數量在此定案 ③ 內部測試 4 週報告：對話穩定、回應速度達標、沒有不當內容 ④ 出廠韌體定版，交電路板廠燒錄 | [6 empty] | 我方 玩具廠 客戶
M4 12/11（五） | 試產通過、App 過審 |  |  | 試產合格；三個 App 通過蘋果和 Google 審核；三個品牌的系統上線 |  |  |  | ① 試產 50–100 隻全數檢查合格，發現的問題已改好 ② 三個 App 都通過蘋果和 Google 審核 ③ 玩具安全、無線、電池的檢測報告合格 ④ 三個品牌各自的系統上線，測試全部通過 | [6 empty] | 玩具廠 我方 客戶
M5 12/31（四） | 大貨完成 |  |  | 全部大貨生產完成 |  |  |  | ① 3,000 隻（及 AI Buddy 數量）生產完成 ② 中期驗貨抽檢合格 | [6 empty] | 玩具廠
M6 1/15（五） | 量產出廠 |  |  | 最後驗貨合格，包裝出貨 |  |  |  | ① 出貨前最後驗貨（抽檢）合格 ② 包裝、裝箱、出貨，附每隻的序號清單 ③ 每隻玩具都已在系統登記，開箱就能配對使用 ④ 三個 App 公開上架；客服聯絡方式和保修條款上線 | [6 empty] | 玩具廠 我方
M7 1/29（五） | 送達客戶 |  |  | 全部送到客戶手上，開始使用 |  |  |  | ① 全部簽收 ② 首兩週每天檢查：對話成功率、回應速度、故障報告；問題 48 小時內處理 | [6 empty] | 我方
三、需要老闆知道的事
1. 客戶外觀簽樣最遲 11/13。晚一週簽，出廠就晚一週；過了 1/15 會拖到新年後（2 月底或 3 月）。
2. 自家 AI Buddy 要不要在 1/15 一起出貨、出多少，最遲 11/27 要決定；要出貨的話，外觀也要在 11/13 前定。
3. 馬會和政協青年聯會要用自己的名義開 Apple／Google 開發者帳號（需時 1–3 週），App 才能以他們的品牌上架，請盡早向客戶提出。
4. 三個品牌各自一套獨立系統，客戶資料互不相通；程式只有一份，所以維護工作不會變成三倍。
每週的詳細進度在 project-schedule.xlsx，任務細項和測試記錄在 production-readiness.xlsx。